BÀI 5: SCRUM MASTER TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN SCRUM

Tình huống: Scrum Master cho nhóm phát triển ứng dụng mua sắm trực tuyến.

1. SPRINT PLANNING (Lập kế hoạch Sprint)

- Thời gian: 4 giờ

- Thành phần: Product Owner, Development Team, Scrum Master

- Ước lượng: Sprint 2 tuần (10 ngày làm việc)

Mục tiêu Sprint (Sprint Goal): Phát triển các tính năng cơ bản: Tìm kiếm sản phẩm, Xem chi tiết sản phẩm, Thêm vào giỏ hàng.

Product Backlog items chọn vào Sprint:

- User Story 1: Tìm kiếm sản phẩm theo tên (Priority: High)

- User Story 2: Xem chi tiết sản phẩm (Priority: High)

- User Story 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Priority: High)

Bảng kế hoạch Sprint Backlog:

| STT | Tên Task | Người thực hiện | Thời gian (Ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện tìm kiếm | Dev A | 3 |
| 2 | Xây dựng API tìm kiếm | Dev B | 4 |
| 3 | Thiết kế trang chi tiết sản phẩm | Dev A | 2 |
| 4 | Xây dựng API chi tiết sản phẩm | Dev B | 3 |
| 5 | Chức năng thêm vào giỏ hàng | Dev C | 5 |
| 6 | Kiểm thử các tính năng | QA | 3 |

2. DAILY SCRUM (Họp Scrum hằng ngày)

- Thời gian: 15 phút mỗi ngày (9:00 AM)

- Địa điểm: Phòng họp hoặc online

- Quy tắc: Mỗi người trả lời 3 câu hỏi (Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Có trở ngại gì?). Không thảo luận chi tiết kỹ thuật.

Ví dụ ghi nhận cuộc họp ngày 3:

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Trở ngại / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Hoàn thành wireframe tìm kiếm. | Bắt đầu code. | Không có trở ngại. |
| Dev B | Nghiên cứu API. | Bắt đầu code. | Cần thảo luận với Product Owner về tiêu chí tìm kiếm. |

3. SPRINT REVIEW (Đánh giá Sprint)

- Thời gian: 2 giờ (cuối Sprint)

- Thành phần: Product Owner, Development Team, Stakeholders

Bảng tổng kết Review:

| Hạng mục | Nội dung chi tiết |
| --- | --- |
| Tính năng Demo | 1. Chức năng tìm kiếm sản phẩm 2. Xem chi tiết sản phẩm 3. Thêm vào giỏ hàng |
| Kết quả | Hoàn thành 3/3 User Stories. |
| Phản hồi từ PO | Tính năng tìm kiếm cần thêm bộ lọc theo giá. |
| Hành động | Cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi. |

4. SPRINT RETROSPECTIVE (Rút kinh nghiệm)

- Thời gian: 1.5 giờ (sau Sprint Review)

- Thành phần: Development Team, Scrum Master

Bảng Rút kinh nghiệm (Start - Stop - Continue):

| Phân loại | Nội dung | Hành động cho Sprint tới |
| --- | --- | --- |
| Điều làm tốt (Continue) | - Giao tiếp nhóm hiệu quả. - Hoàn thành đúng deadline. | Tiếp tục duy trì. |
| Cần cải thiện (Improve) | - Cần code review sớm hơn. - Cần tài liệu API rõ ràng hơn. | - Tổ chức code review sau mỗi 2 ngày. - Tạo tài liệu API ngay trong Sprint Planning. |

BÀI 6: PRODUCT OWNER - USER STORIES VÀ PRODUCT BACKLOG

Tình huống: Product Owner cho ứng dụng mua sắm trực tuyến.

1. DANH SÁCH USER STORIES

| ID | Tên User Story | Nội dung (As a... I want to... So that...) |
| --- | --- | --- |
| US 1 | Tìm kiếm sản phẩm | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để nhanh chóng tìm thấy sản phẩm cần mua. |
| US 2 | Xem chi tiết | Là khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết (giá, mô tả, ảnh) để quyết định mua hàng. |
| US 3 | Thêm vào giỏ | Là khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để mua nhiều sản phẩm cùng lúc. |
| US 4 | Đăng nhập/Đăng ký | Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập/đăng ký để mua hàng và theo dõi đơn. |
| US 5 | Thanh toán | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán qua nhiều phương thức để chọn cách phù hợp. |
| US 6 | Lịch sử đơn hàng | Là khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng để theo dõi và đặt lại sản phẩm yêu thích. |
| US 7 | Bộ lọc sản phẩm | Là khách hàng, tôi muốn lọc theo giá, thương hiệu để tìm sản phẩm phù hợp. |

2. PRODUCT BACKLOG (Phân loại ưu tiên)

| Mức độ ưu tiên | Sprint dự kiến | Danh sách User Stories | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Priority 1 (Must Have) | Sprint 1 | - US 4: Đăng nhập/Đăng ký - US 1: Tìm kiếm sản phẩm - US 2: Xem chi tiết sản phẩm | Đây là nền tảng và tính năng cốt lõi nhất của ứng dụng. |
| Priority 2 (Should Have) | Sprint 2 | - US 3: Thêm vào giỏ hàng - US 7: Bộ lọc sản phẩm - US 5: Thanh toán | Các tính năng này cần thiết sau khi người dùng đã tìm được sản phẩm. |
| Priority 3 (Nice to Have) | Sprint 3 | - US 6: Xem lịch sử đơn hàng | Tính năng bổ trợ, nâng cao trải nghiệm sau mua hàng. |

BÀI 7: PRODUCT OWNER - USER STORY MAPPING (APP ĐẶT VÉ XEM PHIM)

Tình huống: Product Owner cho ứng dụng đặt vé xem phim.

1. DANH SÁCH USER STORIES (Tóm tắt)

- US 1: Tìm kiếm phim

- US 2: Xem danh sách theo thể loại

- US 3: Xem chi tiết phim

- US 4: Xem lịch chiếu

- US 5: Chọn ghế

- US 6: Đăng nhập/Đăng ký

- US 7: Thanh toán vé

- US 8: Nhận thông báo lịch chiếu mới

- US 9: Xem lịch sử đặt vé

2. USER STORY MAPPING (Bản đồ hành trình người dùng)

| Hành trình (Episode) | User Stories (Các tính năng thuộc giai đoạn) |
| --- | --- |
| EPISODE 1: KHÁM PHÁ PHIM | - US 1: Tìm kiếm phim - US 2: Xem danh sách phim theo thể loại - US 3: Xem chi tiết phim |
| EPISODE 2: ACCOUNT | - US 6: Đăng nhập/Đăng ký |
| EPISODE 3: CHỌN VÉ | - US 4: Xem lịch chiếu - US 5: Chọn ghế |
| EPISODE 4: THANH TOÁN | - US 7: Thanh toán vé |
| EPISODE 5: THEO DÕI SAU MUA | - US 8: Nhận thông báo lịch chiếu mới - US 9: Xem lịch sử đặt vé |

Kế hoạch Release:

- Release 1 (MVP): US 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- Release 2: US 8, 9.

3. PRODUCT BACKLOG (Phân bổ theo Sprint)

| Sprint | User Stories | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | US 6: Đăng nhập/Đăng ký US 1: Tìm kiếm phim US 2: Xem danh sách theo thể loại | Critical High High |
| 2 | US 3: Xem chi tiết phim US 4: Xem lịch chiếu | High High |
| 3 | US 5: Chọn ghế US 7: Thanh toán vé | High Critical |
| 4 | US 8: Nhận thông báo mới US 9: Xem lịch sử đặt vé | Medium Medium |

BÀI 8: SCRUM MASTER - DAILY SCRUM MEETING

Tình huống: Scrum Master tổ chức Daily Scrum cho đội DEV Backend (4 người).

- Thời gian: Thứ 5, tuần 2 của Sprint (9:00 AM - 9:15 AM).

1. BÁO CÁO CUỘC HỌP CHI TIẾT

| Thành viên | Hôm qua làm gì? | Hôm nay làm gì? | Trở ngại (Blockers) |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Dev A | Hoàn thành API tìm kiếm (full-text search). | Tích hợp API với Database, viết Unit test. | Không có. |
| Backend Dev B | Xong API xem chi tiết & danh sách sản phẩm. | Tối ưu hóa query, thêm caching. | Tốc độ truy vấn chậm khi dữ liệu >1000 records. |
| Backend Dev C | Bắt đầu làm API thêm vào giỏ hàng. | Hoàn thành API giỏ hàng & cập nhật số lượng. | Lỗi kết nối với Authentication Service. |
| Backend Dev D | Code review cho Dev A và B. | Hỗ trợ Dev C xử lý lỗi Authentication. | Không có. |

2. QUẢN LÝ TRỞ NGẠI (IMPEDIMENT LOG)

| Vấn đề | Mô tả chi tiết | Giải pháp đề xuất | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ truy vấn chậm | Khi query >1000 dòng, response > 2s. | - Thêm index vào cột truy vấn. - Implement pagination (phân trang). - Dev D review code tối ưu thêm. | SM, Dev D |
| Lỗi kết nối Auth Service | API không gọi được service xác thực. | - Kiểm tra cấu hình network/endpoint. - Liên hệ team Auth check status. - Tạo Mock service tạm nếu cần gấp. | SM, Dev D |

3. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH

- Dev B: Ưu tiên tối ưu truy vấn trước khi làm caching.

- Dev C & D: Pair programming để giải quyết vấn đề Authentication trong hôm nay.

- Tiến độ: Vẫn đảm bảo đúng cam kết Sprint, chưa cần điều chỉnh Backlog.