BÀI 1: Hội thoại Sprint Review (Ngắn gọn)

PO: "Sprint này mục tiêu của team là hoàn thành tính năng quản lý lớp học cho hệ thống LMS, gồm tạo lớp, thêm học viên và xem danh sách lớp. Hôm nay team sẽ demo phần này và xin ý kiến mọi người."

Dev: "Em sẽ demo tính năng tạo lớp học mới. Đầu tiên, giảng viên vào menu 'Lớp học', bấm 'Tạo lớp', nhập tên lớp, mô tả, thời gian bắt đầu và bấm Lưu. Sau đó lớp mới xuất hiện trong danh sách và có thể thêm học viên."

Stakeholder: "Tính năng ổn, nhưng anh muốn thêm trường 'Học kỳ' và bộ lọc theo học kỳ trong danh sách lớp để quản lý dễ hơn. Ngoài ra, phần mô tả lớp nên cho phép xuống dòng."

BÀI 2: PBI và Acceptance Criteria từ phản hồi Sprint Review

Ngữ cảnh

Ứng dụng quản lý công việc – màn hình thống kê hoạt động người dùng

(a) Product Backlog Item (PBI)

- Tiêu đề: Thêm bộ lọc theo ngày cho màn hình thống kê hoạt động người dùng

- Mô tả (Role – Goal – Benefit):

- Là trưởng phòng vận hành, tôi muốn lọc thống kê hoạt động theo khoảng ngày hoặc theo 24 giờ gần nhất để có thể kiểm tra chi tiết hiệu suất làm việc trong những khoảng thời gian cụ thể.

(b) Acceptance Criteria (Given–When–Then, rút gọn)

- AC1 – Lọc theo khoảng ngày:

- Given tôi đang ở màn hình thống kê hoạt động

- When tôi chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc rồi bấm "Áp dụng"

- Then hệ thống hiển thị thống kê chỉ trong khoảng ngày đã chọn.

AC2 – Lọc theo 24 giờ gần nhất:

Given tôi đang ở màn hình thống kê hoạt động

When tôi chọn tuỳ chọn "24 giờ gần nhất"

Then hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê của 24 giờ gần nhất tính đến thời điểm hiện tại.

AC3 – Hiển thị rõ bộ lọc đang áp dụng:

Given tôi đã áp dụng bất kỳ bộ lọc ngày nào

When màn hình thống kê được tải lại

Then hệ thống hiển thị rõ khoảng thời gian đang lọc (vd: "Từ 03/11/2025 đến 05/11/2025" hoặc "24 giờ gần nhất").

| Mã AC | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| AC1 | tôi đang ở màn hình thống kê hoạt động | tôi chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc rồi bấm "Áp dụng" | hệ thống hiển thị thống kê chỉ trong khoảng ngày đã chọn. |
| AC2 | tôi đang ở màn hình thống kê hoạt động | tôi chọn tuỳ chọn "24 giờ gần nhất" | hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê của 24 giờ gần nhất tính đến thời điểm hiện tại. |
| AC3 | tôi đã áp dụng bất kỳ bộ lọc ngày nào | màn hình thống kê được tải lại | hệ thống hiển thị rõ khoảng thời gian đang lọc (vd: "Từ 03/11/2025 đến 05/11/2025" hoặc "24 giờ gần nhất"). |

BÀI 3: Timeline Sprint 2 tuần

(a) Timeline rút gọn

- Ngày 1: Sprint Planning, thống nhất Sprint Goal, phân chia các task cho từng thành viên.

- Ngày 3: Hoàn thiện giao diện trang danh sách sản phẩm.

- Ngày 6: Tích hợp API tìm kiếm sản phẩm vào hệ thống.

- Ngày 9: Xuất hiện bug nghiêm trọng liên quan đến chức năng giỏ hàng.

- Ngày 12: Khắc phục xong bug, hoàn thiện luồng checkout.

- Ngày 14: Sprint Review & Sprint Retrospective.

(b) 5 sự kiện quan trọng

- Ngày 1 – Sprint Planning

Mô tả: Cả nhóm cùng thống nhất Sprint Goal là hoàn thiện luồng mua hàng cơ bản.

Ảnh hưởng: Tích cực – mọi người đều hiểu rõ mục tiêu chung.

Bài học: Khi Sprint Goal rõ ràng, đội nhóm sẽ tập trung và phối hợp hiệu quả hơn. Như ông bà ta thường nói, "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".

- Ngày 3 – Hoàn thành giao diện danh sách sản phẩm

Mô tả: Dev và Designer đã hoàn thiện giao diện danh sách sản phẩm trên phiên bản desktop.

Ảnh hưởng: Tích cực – tạo nền tảng vững chắc cho việc tích hợp API về sau.

Bài học: Hoàn thành UI sớm giúp phát hiện và xử lý các vấn đề trải nghiệm người dùng một cách kịp thời. "Cẩn tắc vô ưu" là phương châm cần nhớ.

- Ngày 6 – Tích hợp API tìm kiếm

Mô tả: Dev đã tích hợp xong API tìm kiếm, tuy nhiên phát hiện response có độ trễ.

Ảnh hưởng: Vừa tích cực vừa tiêu cực – chức năng hoạt động nhưng hiệu năng chưa tối ưu.

Bài học: Cần kiểm tra hiệu năng sớm với dữ liệu thực tế để tránh "nước đến chân mới nhảy".

- Ngày 9 – Bug nghiêm trọng ở giỏ hàng

Mô tả: Giỏ hàng thỉnh thoảng bị mất dữ liệu khi người dùng refresh trang.

Ảnh hưởng: Tiêu cực – cả team phải tập trung sửa lỗi, ảnh hưởng tới tiến độ các task khác.

Bài học: Các tính năng cốt lõi nên được viết test case kỹ và thực hiện kiểm thử sớm. "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" là lời nhắc nhở hữu ích.

- Ngày 12 – Hoàn thành checkout sau khi fix bug

Mô tả: Giỏ hàng đã ổn định, luồng thanh toán được kiểm tra thành công trên môi trường staging.

Ảnh hưởng: Tích cực – Sprint Goal vẫn được đảm bảo hoàn thành đúng hạn.

Bài học: Ưu tiên giải quyết các vấn đề quan trọng trước giúp team giữ vững tiến độ và mục tiêu. "Việc hôm nay chớ để ngày mai", cần được áp dụng triệt để.

BÀI 4: Chọn kỹ thuật Retrospective cho team đang stress

Kỹ thuật chọn: Mad – Sad – Glad

Lý do (ngắn gọn):

- Team đang tụt tinh thần, stress, ít giao tiếp – cần một không gian an toàn để nói về cảm xúc, không chỉ tập trung vào các đầu việc.

- Mad–Sad–Glad khuyến khích mọi thành viên chia sẻ điều khiến họ bực (Mad), buồn (Sad) và điều tích cực (Glad), giúp Scrum Master nhận diện gốc rễ stress, những bug bị dồn và sự thiếu kết nối trong team.

- Kỹ thuật này tạo điều kiện giải tỏa cảm xúc, khơi lại sự đồng cảm và hợp tác trong nhóm trước khi đi sâu vào các hành động cải tiến.

- Các kỹ thuật như Start–Stop–Continue, 4Ls thiên về hành động/quy trình, ít chạm đến cảm xúc nên kém phù hợp với trạng thái “âm” hiện tại.

BÀI 5: Sprint Review cho tính năng Đăng nhập (Login)

Chọn tính năng: Đăng nhập hệ thống

(A) Mục tiêu buổi Sprint Review

- Xác nhận tính năng đăng nhập hoạt động đúng với các luồng chính (thành công, sai mật khẩu, tài khoản khóa).

- Lấy phản hồi về UX (thông báo lỗi, tốc độ phản hồi, bố cục).

- Ghi nhận các đề xuất cải tiến (nhớ đăng nhập, login bằng Google, v.v.).

(B) 1 phút mở đầu cuộc họp

- Product Owner:

- "Sprint này chúng ta tập trung hoàn thiện tính năng đăng nhập – cửa vào của toàn bộ hệ thống. Mục tiêu là người dùng đăng nhập an toàn, nhanh và hiểu được khi có lỗi. Hôm nay team sẽ demo các luồng chính và rất mong nhận được phản hồi về trải nghiệm sử dụng."

- Scrum Master:

- "Buổi Sprint Review dự kiến khoảng 30 phút. Dev sẽ demo trước, sau đó là phần hỏi đáp và góp ý. Mời mọi người tập trung nhìn vào hành vi thực tế của tính năng và chia sẻ thẳng những gì thấy chưa ổn để chúng ta cập nhật Product Backlog."

- Dev lead:

- "Em sẽ demo lần lượt: đăng nhập thành công, nhập sai mật khẩu, tài khoản bị khóa và tình huống server lỗi. Trong từng case em sẽ chỉ luôn thông báo hiển thị cho người dùng để mọi người dễ góp ý."

(C) Dev demo tính năng Login

- Dev mở màn hình "Đăng nhập" trên môi trường staging, giới thiệu nhanh các trường email/username và mật khẩu.

- Dev nhập tài khoản hợp lệ, bấm "Đăng nhập"; hệ thống chuyển sang dashboard trong vài giây và hiển thị tên người dùng ở góc phải → giải thích đây là luồng thành công.

- Dev đăng xuất, sau đó nhập sai mật khẩu; hệ thống hiển thị thông báo đỏ "Email hoặc mật khẩu không đúng" và không tiết lộ chi tiết tài khoản.

- Dev dùng một tài khoản trạng thái khóa; sau khi bấm đăng nhập, hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản của bạn đã bị khóa, vui lòng liên hệ hỗ trợ" và không cho vào hệ thống.

- Dev mô phỏng trường hợp server lỗi (tạm tắt API); khi đăng nhập, hệ thống hiển thị thông báo "Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau" thay vì treo hoặc trắng trang.

- Dev nhấn mạnh rằng mật khẩu được hash, token lưu an toàn (không log plain text), rồi hỏi Stakeholders có muốn kiểm tra thêm luồng nào khác không.

BÀI 6: Thiết kế Retrospective 90 phút cho Sprint có nhiều vấn đề

Vấn đề nổi bật

- Daily trễ

- 3 task spillover

- Bug báo muộn

- Ít ý kiến cải tiến

(A) Tên Retro & Kỹ thuật sử dụng

Tên Retro: "Sprint gọn hơn, ít bug hơn"

Kỹ thuật: Start – Stop – Continue

(B) Agenda 90 phút (rút gọn)

- 0–10 phút: Mở đầu, nhắc mục tiêu và nguyên tắc "không đổ lỗi cá nhân".

- 10–25 phút: Silent writing – mỗi người viết Start/Stop/Continue lên note.

- 25–45 phút: Gom nhóm ý giống nhau, giải thích ngắn từng nhóm.

- 45–65 phút: Vote chọn 3–4 nhóm quan trọng nhất (Daily trễ, spillover, bug muộn).

- 65–85 phút: Định nghĩa Action Items (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường).

- 85–90 phút: Tổng kết, nhắc lại cam kết và cách kiểm tra trong Sprint sau.

(C) 5 Action Items cụ thể

- Daily đúng giờ

Ai: Scrum Master

Làm gì: Thiết lập rule Daily bắt đầu 9:00, nhắc lịch trước 5 phút, khóa chủ đề sau 15 phút.

Khi nào: Từ Sprint kế tiếp.

Đo lường: Số buổi bắt đầu đúng giờ / tổng buổi; số lần >5 phút trễ.

- Chốt hạn bàn giao cho QA

Ai: Dev lead & QA lead

Làm gì: Quy định mọi task phải "Ready for test" chậm nhất T-2 ngày trước cuối Sprint.

Khi nào: Áp dụng ngay Sprint tới.

Đo lường: Số bug báo vào ngày cuối Sprint giảm so với Sprint hiện tại.

- Giới hạn WIP để giảm spillover

Ai: Cả team

Làm gì: Đặt WIP limit 2 task/người ở cột In Progress trên board.

Khi nào: Sprint kế tiếp.

Đo lường: Số task spillover giảm; số task In Progress không vượt quá limit.

Slot 15 phút cải tiến hằng tuần

Ai: Scrum Master

Làm gì: Thêm lịch 15' mỗi tuần dành riêng cho chia sẻ ý tưởng cải tiến.

Khi nào: Mỗi thứ 5.

Đo lường: Số ý tưởng được ghi nhận/thực hiện mỗi Sprint.

- Chuẩn hóa template bug

Ai: QA lead

Làm gì: Tạo template bug rõ (steps, expected/actual, severity) và chia sẻ cho Dev.

Khi nào: Trước Sprint sau.

Đo lường: Thời gian từ lúc report đến lúc Dev hiểu & bắt đầu fix giảm xuống.

BÀI 7: Bảng so sánh các format Retrospective

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team... | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Stop Continue | 45–90 phút | Muốn tập trung vào hành động, cải tiến quy trình cụ thể | Đơn giản, dễ hiểu, dễ sinh action items | Ít chạm đến cảm xúc sâu, dễ thành "checklist việc phải làm" | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Muốn nhìn toàn cảnh dự án, rủi ro và động lực | Hình ảnh trực quan, dễ kể chuyện, phù hợp workshop lớn | Hơi trừu tượng với team mới, dễ lan man nếu không kiểm soát thời gian | 3 |
| Mad Sad Glad | 45–75 phút | Đang căng thẳng, cần xả stress và tăng thấu hiểu | Chạm trực tiếp cảm xúc, giúp xây dựng lại niềm tin, kết nối | Nếu điều phối kém có thể thành buổi than phiền; cần Scrum Master vững | 4 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60–90 phút | Muốn đào sâu vào học hỏi, nhận diện thiếu sót, mong muốn | Cân bằng tích cực/tiêu cực; hỗ trợ văn hóa học tập liên tục | Nhiều mục, dễ tốn thời gian; cần dẫn dắt chặt để không lan man | 3 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 45–75 phút | Đã ổn định, muốn tinh chỉnh thói quen & quy trình | Tập trung tối ưu những gì đang có, dễ sinh cải tiến nhỏ thực tế | Ít chạm đến vấn đề cảm xúc hoặc xung đột sâu | 4 |

BÀI 8: Xử lý Retro khi có xung đột và đổ lỗi

Tình huống thường gặp

Dev A đổ lỗi cho Tester B, Tester B phản ứng lại, PO chen ngang, có thành viên sử dụng điện thoại khi họp. Không khí có phần căng thẳng, dễ mất tập trung vào mục tiêu chính của buổi Retro.

(A) Cách mở lời để xoa dịu không khí

“Cả nhà ơi, mình nhắc nhẹ: Retro là dịp để mọi người cùng học hỏi, cải tiến quy trình chứ không phải tìm người mắc lỗi. Mình xin phép tạm dừng 1 phút, cùng nhau quay lại mục tiêu lớn: làm sao Sprint sau ít lỗi hơn, công việc nhẹ nhàng hơn cho cả team nhé.”

(B) Kỹ thuật hạn chế đổ lỗi cá nhân

- Silent writing + Mad/Sad/Glad:

- Mỗi người tự viết cảm nhận/vấn đề ra giấy hoặc lên bảng, chỉ mô tả sự việc, tuyệt đối không nêu tên ai.

- Scrum Master gom các ý theo nhóm: quy trình, giao tiếp, công cụ, yêu cầu, v.v.

- Cả team tập trung trao đổi theo nhóm chủ đề, không nhắc trực tiếp tới cá nhân nào.

(C) Ba “thần chú” giúp chuyển hướng khi có đổ lỗi

- “Mình thử nhìn lại vấn đề dưới góc độ quy trình thay vì cá nhân được không? Chỗ nào trong quy trình còn chưa ổn để dẫn tới lỗi này?”

- “Giả sử không có A hay B, chỉ có ‘cách chúng ta bàn giao/test’, vậy hệ thống đang có vấn đề gì?”

- “Retro là để tìm giải pháp cho Sprint tới, mình cùng chuyển từ ‘ai sai’ sang ‘làm thế nào để lần sau tốt hơn’ nhé.”

(D) Những hành động cụ thể để xử lý tận gốc văn hóa đổ lỗi

- Đặt quy tắc rõ ràng cho Retro: “Không đổ lỗi cá nhân, tập trung vào hệ thống/quy trình”, và luôn nhắc lại ở đầu mỗi buổi.

- Tạo checklist bàn giao Dev → QA (Ready for Test) để giảm hiểu lầm và tránh thiếu sót thông tin.

- Tổ chức buổi ngắn 30 phút về “Feedback mang tính xây dựng” cho cả team.

- Scrum Master gặp riêng Dev A và Tester B để lắng nghe, tháo gỡ hiểu lầm và thống nhất cách trao đổi trong họp nhóm.

- Thêm mục nhỏ trong Retro tiếp theo để team tự đánh giá mức độ “tôn trọng & hợp tác” (theo thang điểm) nhằm theo dõi sự tiến bộ.