| Tên Sinh Viên | Lê Phú Toàn |
| --- | --- |
| MSSV | B24DTCN385 |
| Lớp | CNTT1 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý học tập cá nhân |
| Ngày nộp | 3/12/2025 |

1. SPRINT PLANNING & PRODUCT BACKLOG

1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Là người học, tôi muốn tạo và quản lý danh sách nhiệm vụ học tập để theo dõi những gì cần hoàn thành | Người dùng có thể thêm, xem, chỉnh sửa và xóa các nhiệm vụ học tập | 5 | Must |
| 2 | Là người học, tôi muốn đánh dấu nhiệm vụ đã hoàn thành để theo dõi tiến độ học tập | Người dùng có thể đánh dấu task là "Done" và xem danh sách task đã hoàn thành | 3 | Must |
| 3 | Là người học, tôi muốn đặt deadline cho từng nhiệm vụ để quản lý thời gian hiệu quả | Người dùng có thể thêm ngày hết hạn cho task và nhận thông báo khi gần deadline | 5 | Should |
| 4 | Là người học, tôi muốn xem thống kê tiến độ học tập để đánh giá hiệu quả | Hiển thị số lượng task đã hoàn thành, đang làm, và tổng số task trong tuần/tháng | 8 | Could |
| 5 | Là người học, tôi muốn phân loại nhiệm vụ theo môn học để tổ chức tốt hơn | Người dùng có thể gán tag/category cho task (ví dụ: Toán, Lý, Hóa...) | 3 | Could |
| 6 | Là người học, tôi muốn tìm kiếm và lọc nhiệm vụ để nhanh chóng tìm thấy task cần thiết | Có chức năng search và filter theo trạng thái, môn học, deadline | 5 | Should |
| 7 | Là người học, tôi muốn xem lịch học tập để lập kế hoạch tuần | Hiển thị các task theo dạng lịch (calendar view) với deadline được đánh dấu | 8 | Won't |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| Story 1 | Điều kiện 1: Người dùng có thể nhập tên task và nhấn nút "Thêm" để tạo task mới |
|  | Điều kiện 2: Danh sách task hiển thị tất cả task đã tạo với thông tin: tên, trạng thái, ngày tạo |
|  | Điều kiện 3: Người dùng có thể chỉnh sửa tên task bằng cách click vào task và sửa |
|  | Điều kiện 4: Người dùng có thể xóa task bằng nút "Xóa" và xác nhận trước khi xóa |
|  | Điều kiện 5: Khi không có task nào, hiển thị thông báo "Chưa có nhiệm vụ nào" |
| Story 2 | Điều kiện 1: Mỗi task có checkbox để đánh dấu hoàn thành |
|  | Điều kiện 2: Khi đánh dấu hoàn thành, task chuyển sang trạng thái "Done" và có gạch ngang |
|  | Điều kiện 3: Có tab/filter để xem riêng danh sách task đã hoàn thành |
|  | Điều kiện 4: Người dùng có thể bỏ đánh dấu để chuyển task về trạng thái chưa hoàn thành |
| Story 3 | Điều kiện 1: Khi tạo/sửa task, có trường chọn ngày deadline (date picker) |
|  | Điều kiện 2: Task có deadline được hiển thị với icon hoặc màu sắc đặc biệt |
|  | Điều kiện 3: Task gần deadline (trong 24h) được highlight màu vàng/cam |
|  | Điều kiện 4: Task quá deadline được highlight màu đỏ |
|  | Điều kiện 5: Có thông báo popup/notification khi mở app và có task sắp đến hạn |
| Story 4 | Điều kiện 1: Có trang/section "Thống kê" hiển thị các số liệu |
|  | Điều kiện 2: Hiển thị số task đã hoàn thành trong tuần hiện tại |
|  | Điều kiện 3: Hiển thị số task đang làm (In Progress) |
|  | Điều kiện 4: Hiển thị tổng số task và tỷ lệ % hoàn thành |
|  | Điều kiện 5: Có biểu đồ đơn giản (bar chart hoặc pie chart) minh họa |
| Story 5 | Điều kiện 1: Khi tạo/sửa task, có dropdown hoặc input để chọn môn học |
|  | Điều kiện 2: Danh sách môn học có thể thêm mới (Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn...) |
|  | Điều kiện 3: Task hiển thị tag/badge màu sắc tương ứng với môn học |
|  | Điều kiện 4: Có thể filter task theo môn học bằng cách click vào tag |
| Story 6 | Điều kiện 1: Có ô tìm kiếm ở đầu trang để nhập từ khóa |
|  | Điều kiện 2: Kết quả tìm kiếm hiển thị real-time khi gõ |
|  | Điều kiện 3: Có các nút filter: "Tất cả", "Đang làm", "Đã xong", "Quá hạn" |
|  | Điều kiện 4: Có thể kết hợp search và filter cùng lúc |
|  | Điều kiện 5: Khi không tìm thấy, hiển thị "Không có kết quả" |
| Story 7 | Điều kiện 1: Có tab "Lịch" để chuyển sang chế độ xem calendar |
|  | Điều kiện 2: Calendar hiển thị theo tuần hoặc tháng |
|  | Điều kiện 3: Task có deadline được hiển thị ở ngày tương ứng trên lịch |
|  | Điều kiện 4: Click vào ngày trên lịch hiển thị danh sách task của ngày đó |
|  | Điều kiện 5: Có thể kéo thả task để thay đổi deadline từ calendar view |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Backlog hoàn chỉnh: Tất cả User Stories đã được mô tả rõ ràng với Acceptance Criteria |
| 2 | Code đã được viết và review bởi ít nhất 1 developer khác |
| 3 | Tất cả test cases đã được thực hiện và pass |
| 4 | UI/UX đã được thiết kế và implement theo mockup |
| 5 | Không còn bug nghiêm trọng (Critical/High severity) |
| 6 | Code đã được merge vào nhánh chính (main branch) |
| 7 | Tính năng đã được demo và được Product Owner chấp nhận |
| 8 | Tài liệu kỹ thuật đã được cập nhật (nếu có thay đổi) |
| 9 | Tính năng hoạt động đúng trên ít nhất 2 trình duyệt/thiết bị khác nhau |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Story 1 | 5 | Tính năng cơ bản CRUD, cần xử lý validation và state management, độ phức tạp trung bình |
| Story 2 | 3 | Tính năng đơn giản, chỉ cần thay đổi trạng thái và UI update, ít rủi ro |
| Story 3 | 5 | Cần tích hợp date picker, xử lý logic so sánh ngày, notification, có độ phức tạp |
| Story 4 | 8 | Cần tính toán dữ liệu, tích hợp thư viện chart, xử lý nhiều trường hợp edge case |
| Story 5 | 3 | Tính năng đơn giản, chỉ thêm field và tag UI, ít logic phức tạp |
| Story 6 | 5 | Cần implement search algorithm, filter logic, xử lý nhiều điều kiện kết hợp |
| Story 7 | 8 | Tính năng phức tạp nhất, cần tích hợp calendar library, drag-drop, nhiều view mode |

2. KANBAN BOARD

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Task 1.1: Thiết kế UI form CRUD task | Dev | Tạo giao diện input field và nút "Thêm" với validation cơ bản |
|  | Task 1.2: Implement logic thêm task vào danh sách | Dev | Xử lý state management, lưu task vào local storage hoặc state |
|  | Task 1.3: Implement chức năng sửa và xóa task | Dev | Thêm nút edit/delete, xử lý modal confirm khi xóa |
|  | Task 1.4: Test các chức năng CRUD của task | Tester | Kiểm thử thêm, sửa, xóa task với các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ |
| Story 2 | Task 2.1: Thêm checkbox vào mỗi task item | Dev | Implement checkbox component và binding với state |
|  | Task 2.2: Xử lý logic đánh dấu hoàn thành | Dev | Update state khi checkbox thay đổi, apply CSS cho task đã hoàn thành |
|  | Task 2.3: Tạo filter tab "Đã hoàn thành" | Dev | Implement filter logic và UI tab để hiển thị task Done |
|  | Task 2.4: Test chức năng đánh dấu và filter | Tester | Kiểm thử checkbox, filter, và việc bỏ đánh dấu |
| Story 3 | Task 3.1: Tích hợp date picker component | Dev | Chọn và cài đặt thư viện date picker, tích hợp vào form |
|  | Task 3.2: Implement logic highlight task gần/quá deadline | Dev | So sánh ngày hiện tại với deadline, apply màu sắc tương ứng |
|  | Task 3.3: Tạo notification cho task sắp đến hạn | Dev | Implement logic kiểm tra và hiển thị alert/notification |
|  | Task 3.4: Test date picker và logic deadline | Tester | Kiểm thử chọn ngày, hiển thị màu sắc, và notification |
| Story 4 | Task 4.1: Thiết kế UI trang thống kê | Dev | Tạo layout với các card hiển thị số liệu |
|  | Task 4.2: Implement logic tính toán thống kê | Dev | Tính toán số task theo trạng thái, tỷ lệ hoàn thành |
|  | Task 4.3: Tích hợp thư viện chart để vẽ biểu đồ | Dev | Cài đặt và sử dụng chart library (Chart.js hoặc Recharts) |
|  | Task 4.4: Test tính toán và hiển thị thống kê | Tester | Kiểm thử với nhiều dữ liệu khác nhau, edge cases |
| Story 5 | Task 5.1: Tạo component dropdown chọn môn học | Dev | Implement dropdown với danh sách môn học có sẵn |
|  | Task 5.2: Implement chức năng thêm môn học mới | Dev | Cho phép user thêm môn học tùy chỉnh vào danh sách |
|  | Task 5.3: Hiển thị tag/badge màu sắc cho môn học | Dev | Tạo tag component với màu sắc phân biệt cho từng môn |
|  | Task 5.4: Implement filter theo môn học | Dev | Logic filter task khi click vào tag môn học |
|  | Task 5.5: Test chức năng phân loại và filter môn học | Tester | Kiểm thử thêm môn, gán môn, filter theo môn |
| Story 6 | Task 6.1: Tạo component search box | Dev | Implement input field với icon search và debounce |
|  | Task 6.2: Implement logic tìm kiếm real-time | Dev | Filter danh sách task dựa trên từ khóa tìm kiếm |
|  | Task 6.3: Tạo các nút filter (Tất cả, Đang làm, Đã xong, Quá hạn) | Dev | Implement UI và logic cho các filter button |
|  | Task 6.4: Kết hợp search và filter | Dev | Xử lý logic khi vừa search vừa filter cùng lúc |
|  | Task 6.5: Test search và filter với nhiều trường hợp | Tester | Kiểm thử search, filter riêng và kết hợp |
| Story 7 | Task 7.1: Tích hợp calendar library | Dev | Chọn và cài đặt thư viện calendar (react-big-calendar hoặc tương tự) |
|  | Task 7.2: Implement logic hiển thị task trên calendar | Dev | Map task có deadline vào các ngày tương ứng trên lịch |
|  | Task 7.3: Implement chức năng click ngày xem task | Dev | Hiển thị modal/drawer với danh sách task của ngày được chọn |
|  | Task 7.4: Implement drag-drop để thay đổi deadline | Dev | Cho phép kéo task từ ngày này sang ngày khác để đổi deadline |
|  | Task 7.5: Test calendar view và các tương tác | Tester | Kiểm thử hiển thị, click, drag-drop trên calendar |

2.2 Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Task 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |  |  |  |
| Story 2 | Task 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 |  |  |  |  |
| Story 3 | Task 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |  |  |  |  |
| Story 4 | Task 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 |  |  |  |  |
| Story 5 | Task 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 |  |  |  |  |
| Story 6 | Task 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 |  |  |  |  |
| Story 7 | Task 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 |  |  |  |  |

3. PHÂN TÍCH RỦI RO & ƯU TIÊN BACKLOG

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Story 1 | Low | Tính năng cơ bản, đã có nhiều ví dụ và pattern, ít rủi ro kỹ thuật |
| Story 2 | Low | Logic đơn giản, chỉ cần update state, không có phụ thuộc bên ngoài |
| Story 3 | Medium | Phụ thuộc vào thư viện date picker, cần xử lý timezone, có thể có bug với format ngày |
| Story 4 | Medium | Phụ thuộc vào thư viện chart, có thể có vấn đề về performance với nhiều dữ liệu, logic tính toán phức tạp |
| Story 5 | Low | Tính năng đơn giản, chỉ cần quản lý danh sách và tag, ít rủi ro |
| Story 6 | Medium | Logic search và filter có thể phức tạp với nhiều điều kiện, cần tối ưu performance |
| Story 7 | High | Tính năng phức tạp nhất, phụ thuộc nhiều vào thư viện bên ngoài, drag-drop có thể có vấn đề cross-browser, cần nhiều thời gian test |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | X |  |  |  | Tính năng cốt lõi của ứng dụng, không có thì app không hoạt động được |
| Story 2 | X |  |  |  | Cần thiết để theo dõi tiến độ, là tính năng cơ bản của task management |
| Story 3 |  | X |  |  | Quan trọng để quản lý thời gian hiệu quả, nhưng có thể làm sau Story 1, 2 |
| Story 4 |  |  | X |  | Tính năng "nice to have", giúp người dùng đánh giá nhưng không bắt buộc |
| Story 5 |  |  | X |  | Có thể giúp tổ chức tốt hơn nhưng không ảnh hưởng đến chức năng chính |
| Story 6 |  | X |  |  | Cải thiện trải nghiệm người dùng đáng kể, nên có trong Sprint đầu |
| Story 7 |  |  |  | X | Tính năng nâng cao, có thể để lại cho Sprint sau, không ảnh hưởng MVP |

4. MÔ PHỎNG PHÁT TRIỂN VÀ KIỂM THỬ

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Task 1.1: Thiết kế UI form thêm task

- Mô phỏng:

  - Dev mở file thiết kế UI (Figma/Sketch) hoặc code editor

  - Dev tạo component form với input field có placeholder "Nhập tên nhiệm vụ..."

  - Dev thêm nút "Thêm" với màu xanh, có icon "+"

  - Dev thêm validation: input không được để trống, hiển thị message lỗi màu đỏ khi submit rỗng

  - Dev kiểm tra responsive trên mobile và desktop

  - Tester mở ứng dụng, kiểm tra form hiển thị đúng layout, input có thể nhập được, nút "Thêm" có thể click

Task 1.2: Implement logic thêm task vào danh sách

- Mô phỏng:

  - Dev tạo state management (useState hoặc Redux) để lưu danh sách tasks

  - Dev viết hàm handleAddTask(): lấy giá trị từ input, tạo object task mới với id, name, status="Todo", createdAt

  - Dev gọi hàm khi click nút "Thêm", thêm task vào state, clear input

  - Dev lưu vào localStorage để persist data

  - Tester nhập tên task "Học bài Toán", click "Thêm", kiểm tra task xuất hiện trong danh sách với đầy đủ thông tin

Task 1.3: Implement chức năng sửa và xóa task

- Mô phỏng:

  - Dev thêm icon "Edit" và "Delete" vào mỗi task item

  - Dev implement edit: click icon Edit → input hiện tại task name, cho phép sửa, có nút "Lưu" và "Hủy"

  - Dev implement delete: click icon Delete → hiển thị modal xác nhận "Bạn có chắc muốn xóa task này?", có nút "Xóa" và "Hủy"

  - Dev xử lý logic: khi xác nhận xóa, remove task khỏi state và localStorage

  - Tester click Edit, sửa tên task, click Lưu, kiểm tra tên đã được cập nhật

  - Tester click Delete, xác nhận xóa, kiểm tra task đã biến mất khỏi danh sách

Task 1.4: Test các chức năng CRUD của task

- Mô phỏng:

  - Tester tạo test case: thêm task với tên hợp lệ → kiểm tra task xuất hiện

  - Tester thêm task với tên rỗng → kiểm tra hiển thị lỗi, không thêm được

  - Tester sửa task → kiểm tra tên được cập nhật

  - Tester xóa task → kiểm tra task biến mất

  - Tester kiểm tra data persist: refresh trang, kiểm tra task vẫn còn

Task 2.1: Thêm checkbox vào mỗi task item

- Mô phỏng:

  - Dev thêm checkbox component vào đầu mỗi task item (trước tên task)

  - Dev bind checkbox với state của task (checked nếu status="Done")

  - Dev style checkbox với màu xanh khi checked

  - Tester click checkbox, kiểm tra checkbox được đánh dấu, task có gạch ngang

Task 2.2: Xử lý logic đánh dấu hoàn thành

- Mô phỏng:

  - Dev viết hàm handleToggleComplete(taskId): tìm task theo id, đổi status từ "Todo" sang "Done" hoặc ngược lại

  - Dev apply CSS: task Done có text-decoration: line-through, opacity: 0.6

  - Dev update state và localStorage

  - Tester click checkbox task "Học bài Toán", kiểm tra task có gạch ngang, checkbox checked, status="Done"

Task 2.3: Tạo filter tab "Đã hoàn thành"

- Mô phỏng:

  - Dev tạo UI tabs: "Tất cả", "Đang làm", "Đã hoàn thành"

  - Dev implement filter logic: filter tasks theo status dựa trên tab được chọn

  - Dev highlight tab đang active

  - Tester click tab "Đã hoàn thành", kiểm tra chỉ hiển thị task có status="Done"

Task 3.1: Tích hợp date picker component

- Mô phỏng:

  - Dev cài đặt thư viện date picker (react-datepicker hoặc tương tự)

  - Dev thêm input date vào form tạo/sửa task

  - Dev config date picker: format "dd/MM/yyyy", min date là hôm nay

  - Tester click vào input date, kiểm tra calendar popup hiển thị, có thể chọn ngày

Task 3.2: Implement logic highlight task gần/quá deadline

- Mô phỏng:

  - Dev viết hàm checkDeadline(deadline): so sánh deadline với ngày hiện tại

  - Dev tính số ngày còn lại: nếu < 0 → quá hạn (màu đỏ), nếu <= 1 → gần hạn (màu cam), còn lại → bình thường

  - Dev apply màu sắc: thêm class CSS tương ứng vào task item

  - Tester tạo task với deadline hôm qua, kiểm tra task có border/background màu đỏ

  - Tester tạo task với deadline ngày mai, kiểm tra task có màu cam

Task 3.3: Tạo notification cho task sắp đến hạn

- Mô phỏng:

  - Dev viết hàm checkUpcomingDeadlines(): duyệt danh sách task, tìm task có deadline trong 24h tới

  - Dev hiển thị alert/notification khi mở app: "Bạn có X task sắp đến hạn!"

  - Dev có thể dùng toast notification hoặc modal

  - Tester mở app khi có task deadline trong 24h, kiểm tra notification hiển thị

Task 4.1: Thiết kế UI trang thống kê

- Mô phỏng:

  - Dev tạo layout với 4 card: "Tổng số task", "Đã hoàn thành", "Đang làm", "Tỷ lệ hoàn thành"

  - Dev style card với shadow, border-radius, màu sắc phân biệt

  - Dev thêm icon cho mỗi card

  - Tester mở trang thống kê, kiểm tra layout đẹp, dễ đọc, responsive

Task 4.2: Implement logic tính toán thống kê

- Mô phỏng:

  - Dev viết hàm calculateStats(): đếm task theo status, tính tỷ lệ % = (Done / Total) * 100

  - Dev filter task trong tuần/tháng hiện tại nếu cần

  - Dev format số liệu: làm tròn %, hiển thị với đơn vị

  - Tester tạo 10 task (5 Done, 3 In Progress, 2 Todo), kiểm tra thống kê hiển thị đúng: 10 tổng, 5 done, 50%

Task 4.3: Tích hợp thư viện chart để vẽ biểu đồ

- Mô phỏng:

  - Dev cài đặt Chart.js hoặc Recharts

  - Dev tạo bar chart: trục X là các ngày trong tuần, trục Y là số task hoàn thành

  - Dev tạo pie chart: phân bổ task theo status (Done, In Progress, Todo)

  - Dev config màu sắc, legend, tooltip

  - Tester xem biểu đồ, kiểm tra dữ liệu chính xác, có thể hover để xem chi tiết

Task 5.1: Tạo component dropdown chọn môn học

- Mô phỏng:

  - Dev tạo dropdown với danh sách môn học mặc định: Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, Tin học

  - Dev style dropdown với border, padding, hover effect

  - Dev thêm icon sách vào dropdown

  - Tester click dropdown, kiểm tra danh sách môn học hiển thị, có thể chọn môn

Task 5.2: Implement chức năng thêm môn học mới

- Mô phỏng:

  - Dev thêm option "Thêm môn mới..." ở cuối dropdown

  - Dev hiển thị input dialog khi chọn option này

  - Dev validate: tên môn không trùng, không rỗng

  - Dev lưu môn mới vào state và localStorage

  - Tester chọn "Thêm môn mới", nhập "Sinh học", kiểm tra môn mới xuất hiện trong dropdown

Task 5.3: Hiển thị tag/badge màu sắc cho môn học

- Mô phỏng:

  - Dev tạo mapping màu sắc cho mỗi môn: Toán=xanh dương, Lý=xanh lá, Hóa=đỏ, Anh=vàng...

  - Dev tạo Badge component với background màu tương ứng, text màu trắng, border-radius

  - Dev hiển thị badge bên cạnh tên task

  - Tester gán môn "Toán" cho task, kiểm tra badge màu xanh dương hiển thị với text "Toán"

Task 6.1: Tạo component search box

- Mô phỏng:

  - Dev tạo input search ở đầu trang với icon kính lúp bên trái

  - Dev implement debounce: delay 300ms sau khi user ngừng gõ mới thực hiện search

  - Dev style: border, padding, focus effect

  - Tester gõ "Toán" vào search box, kiểm tra kết quả filter real-time khi gõ

Task 6.2: Implement logic tìm kiếm real-time

- Mô phỏng:

  - Dev viết hàm searchTasks(keyword): filter tasks có tên chứa keyword (case-insensitive)

  - Dev update danh sách hiển thị dựa trên kết quả search

  - Dev hiển thị "Không tìm thấy" nếu không có kết quả

  - Tester search "Học", kiểm tra chỉ hiển thị task có tên chứa "Học"

Task 6.3: Tạo các nút filter

- Mô phỏng:

  - Dev tạo 4 button: "Tất cả", "Đang làm", "Đã xong", "Quá hạn"

  - Dev style button active với background màu xanh, text màu trắng

  - Dev implement filter logic cho mỗi button

  - Tester click "Đã xong", kiểm tra chỉ hiển thị task Done, button được highlight

Task 6.4: Kết hợp search và filter

- Mô phỏng:

  - Dev viết hàm combineSearchAndFilter(): áp dụng cả search keyword và filter status

  - Dev đảm bảo logic đúng: search trước, filter sau

  - Tester search "Toán" và chọn filter "Đang làm", kiểm tra chỉ hiển thị task "Toán" đang làm

Task 7.1: Tích hợp calendar library

- Mô phỏng:

  - Dev cài đặt react-big-calendar hoặc fullcalendar

  - Dev config calendar: view mode (week/month), locale tiếng Việt

  - Dev style calendar với màu sắc phù hợp

  - Tester mở tab "Lịch", kiểm tra calendar hiển thị đúng layout

Task 7.2: Implement logic hiển thị task trên calendar

- Mô phỏng:

  - Dev map tasks có deadline vào events của calendar

  - Dev format event: title = task name, start = deadline, color theo môn học

  - Dev hiển thị event trên ngày tương ứng

  - Tester tạo task với deadline 15/12, kiểm tra task hiển thị trên ngày 15/12 của calendar

Task 7.3: Implement chức năng click ngày xem task

- Mô phỏng:

  - Dev handle event onClick của ngày trên calendar

  - Dev hiển thị modal/drawer với danh sách task của ngày được chọn

  - Dev format: hiển thị tên task, môn học, trạng thái

  - Tester click ngày 15/12, kiểm tra modal hiển thị danh sách task deadline 15/12

Task 7.4: Implement drag-drop để thay đổi deadline

- Mô phỏng:

  - Dev enable drag-drop trên calendar events

  - Dev handle onDropEvent: cập nhật deadline của task khi kéo sang ngày khác

  - Dev update state và localStorage

  - Tester kéo task từ ngày 15/12 sang 20/12, kiểm tra deadline được cập nhật, task di chuyển trên calendar

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Tên task: "Học bài Toán" | Nhập tên task vào input, click nút "Thêm" | Task "Học bài Toán" xuất hiện trong danh sách với status "Todo", có đầy đủ thông tin (tên, ngày tạo) |
| TC02 | Input rỗng | Click nút "Thêm" mà không nhập gì | Hiển thị message lỗi màu đỏ "Vui lòng nhập tên nhiệm vụ", không tạo task mới |
| TC03 | Task đã tạo | Click checkbox của task | Task được đánh dấu hoàn thành (checkbox checked), có gạch ngang, status="Done" |
| TC04 | Task đã Done | Click lại checkbox của task Done | Task bỏ đánh dấu (checkbox unchecked), không còn gạch ngang, status="Todo" |
| TC05 | Task có tên "Học bài Lý" | Click icon Edit, sửa thành "Học bài Hóa", click Lưu | Tên task được cập nhật thành "Học bài Hóa" trong danh sách |
| TC06 | Task đã tạo | Click icon Delete, xác nhận xóa | Modal xác nhận hiển thị, sau khi xác nhận task biến mất khỏi danh sách |
| TC07 | Task đã tạo | Click icon Delete, chọn Hủy | Modal đóng lại, task vẫn còn trong danh sách |
| TC08 | Tạo task với deadline: ngày mai | Chọn ngày trong date picker, tạo task | Task hiển thị với icon deadline, có màu cam (gần deadline) |
| TC09 | Tạo task với deadline: hôm qua | Chọn ngày đã qua, tạo task | Task hiển thị với màu đỏ (quá deadline), có icon cảnh báo |
| TC10 | Có 3 task sắp đến hạn trong 24h | Mở ứng dụng | Hiển thị notification "Bạn có 3 task sắp đến hạn!" |
| TC11 | Có 10 task (5 Done, 3 In Progress, 2 Todo) | Mở trang Thống kê | Hiển thị: Tổng 10, Đã hoàn thành 5, Đang làm 3, Tỷ lệ 50% |
| TC12 | Danh sách task có 5 task | Click tab "Đã hoàn thành" | Chỉ hiển thị task có status="Done", các task khác ẩn đi |
| TC13 | Task có tên "Học bài Toán" | Gõ "Toán" vào search box | Chỉ hiển thị task "Học bài Toán", các task khác ẩn đi |
| TC14 | Search "Học" và filter "Đang làm" | Vừa search vừa chọn filter | Chỉ hiển thị task có tên chứa "Học" VÀ status="In Progress" |
| TC15 | Không có task nào khớp search | Gõ "XYZ123" vào search | Hiển thị message "Không tìm thấy kết quả" |
| TC16 | Tạo task, gán môn "Toán" | Chọn "Toán" từ dropdown môn học | Task hiển thị badge màu xanh dương với text "Toán" |
| TC17 | Chọn "Thêm môn mới..." | Nhập "Sinh học", click Thêm | Môn "Sinh học" xuất hiện trong dropdown, có thể chọn |
| TC18 | Click vào tag "Toán" | Click vào badge môn học "Toán" | Filter danh sách chỉ hiển thị task có môn "Toán" |
| TC19 | Task có deadline 15/12/2024 | Mở tab "Lịch", xem tháng 12 | Task hiển thị trên ngày 15/12 của calendar với màu tương ứng môn học |
| TC20 | Click ngày 15/12 trên calendar | Click vào ngày có task | Hiển thị modal với danh sách task có deadline 15/12 |
| TC21 | Kéo task từ ngày 15/12 sang 20/12 | Drag task trên calendar | Task di chuyển sang ngày 20/12, deadline được cập nhật, task vẫn còn trong danh sách |
| TC22 | Refresh trang sau khi tạo task | Tạo task, refresh browser | Task vẫn còn sau khi refresh (data persist) |
| TC23 | Tạo 2 task cùng tên | Tạo task "Học bài", tạo lại task "Học bài" | Cả 2 task đều được tạo (cho phép trùng tên) |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Task không hiển thị sau khi thêm | Medium | 1. Kiểm tra console log xem có error không 2. Kiểm tra state có được update không 3. Kiểm tra component render có nhận đúng props không 4. Fix: Đảm bảo state update trigger re-render, kiểm tra key của list items | Đã fix: Thêm key unique cho mỗi task item, đảm bảo state update đúng |
| B02 | Checkbox không hoạt động khi click | High | 1. Kiểm tra event handler có được bind đúng không 2. Kiểm tra state update logic 3. Kiểm tra có conflict CSS không 4. Fix: Sửa event handler, đảm bảo preventDefault nếu cần | Đã fix: Sửa onClick handler, thêm preventDefault để tránh conflict |
| B03 | Date picker không hiển thị trên mobile | Medium | 1. Kiểm tra responsive CSS 2. Kiểm tra thư viện date picker có support mobile không 3. Fix: Thay đổi date picker library hoặc thêm mobile-specific component | Đã fix: Sử dụng native date input cho mobile, date picker cho desktop |
| B04 | Task quá deadline không highlight màu đỏ | Low | 1. Kiểm tra logic so sánh ngày 2. Kiểm tra timezone có đúng không 3. Kiểm tra CSS class có được apply không 4. Fix: Sửa logic so sánh, đảm bảo dùng cùng timezone | Đã fix: Sửa hàm checkDeadline, normalize date về cùng timezone |
| B05 | Search không hoạt động với tiếng Việt có dấu | Medium | 1. Kiểm tra encoding 2. Kiểm tra hàm search có xử lý unicode không 3. Fix: Normalize string trước khi search (bỏ dấu hoặc dùng regex) | Đã fix: Thêm hàm normalize để so sánh không phân biệt dấu |
| B06 | Chart không hiển thị khi không có data | Low | 1. Kiểm tra có handle empty data không 2. Fix: Thêm điều kiện check data trước khi render chart, hiển thị message "Chưa có dữ liệu" | Đã fix: Thêm validation, hiển thị placeholder khi không có data |
| B07 | Drag-drop task trên calendar không cập nhật deadline | High | 1. Kiểm tra onDropEvent handler 2. Kiểm tra state update sau khi drop 3. Kiểm tra localStorage có được update không 4. Fix: Đảm bảo onDropEvent cập nhật đúng task và trigger re-render | Đã fix: Sửa logic onDropEvent, thêm force update sau khi drop |
| B08 | Modal xác nhận xóa không đóng sau khi xóa | Low | 1. Kiểm tra state của modal 2. Fix: Đảm bảo setState đóng modal sau khi xóa thành công | Đã fix: Thêm setState để đóng modal sau khi xóa task |
| B09 | Filter theo môn học không hoạt động khi kết hợp search | Medium | 1. Kiểm tra logic combine search và filter 2. Fix: Đảm bảo cả 2 điều kiện đều được áp dụng đúng | Đã fix: Sửa hàm combineSearchAndFilter để xử lý đúng logic AND |
| B10 | Thêm môn học mới bị mất sau khi refresh | High | 1. Kiểm tra có lưu vào localStorage không 2. Kiểm tra có load từ localStorage khi khởi động không 3. Fix: Đảm bảo lưu và load danh sách môn học từ localStorage | Đã fix: Thêm logic lưu/load danh sách môn học vào localStorage |

5. TIẾN ĐỘ SPRINT

5.1 Burndown Chart

Phân tích:

- Tổng Story Points ban đầu: 37 points (Story 1: 5, Story 2: 3, Story 3: 5, Story 4: 8, Story 5: 3, Story 6: 5, Story 7: 8)

- Ngày 1-3: Tiến độ nhanh, hoàn thành Story 1 và Story 2 đúng hạn

- Ngày 4: Có delay nhỏ do fix bug B04, nhưng vẫn hoàn thành Story 3

- Ngày 5: Hoàn thành Story 4 (story lớn nhất - 8 points)

- Ngày 6: Hoàn thành Story 5 và bắt đầu Story 6

- Ngày 7: Hoàn thành Story 6 và Story 7, đúng deadline

Kết luận: Sprint hoàn thành đúng thời hạn với 37/37 Story Points (100%), đạt được MVP với tất cả các tính năng bao gồm cả Calendar view.

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua tôi đã làm gì để giúp nhóm đạt được mục tiêu Sprint? | Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp nhóm đạt được mục tiêu Sprint? | Có vấn đề nào đang cản trở tôi không? |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 (Ngày 2) | - Setup project, cài đặt dependencies - Hoàn thành Task 1.1, 1.2: Thiết kế UI và logic thêm task - Bắt đầu Task 1.3, 1.4: Sửa/xóa task và test CRUD - Fix bug B01: Task không hiển thị | - Hoàn thành Story 1 (Task 1.3, 1.4 Done) - Bắt đầu Story 2: Task 2.1, 2.2 | - Chưa quen với state management library - Cần hỗ trợ từ Dev khác về cách sử dụng Redux/Context API |
| Log2 (Ngày 3) | - Hoàn thành Story 1 (Task 1.3, 1.4 Done) - Fix bug B01 thành công - Bắt đầu Task 2.1, 2.2 | - Hoàn thành Story 2 (Task 2.1-2.4 Done) - Bắt đầu Story 3: Task 3.1 (Tích hợp date picker) | - Date picker library có nhiều option, cần thời gian config - Cần tư vấn từ team về việc chọn date picker library phù hợp |
| Log3 (Ngày 4) | - Hoàn thành Story 2 (Task 2.3, 2.4 Done) - Bắt đầu Task 3.1, 3.2 - Bắt đầu Story 4: Task 4.1 (UI trang thống kê) - Fix bug B04: Task quá deadline không highlight | - Hoàn thành Story 3 (Task 3.1-3.4 Done) - Gặp bug B04, mất thời gian fix | - Bug ảnh hưởng đến tính năng deadline, cần fix gấp |
| Log4 (Ngày 5) | - Hoàn thành Story 3 (Task 3.3, 3.4 Done) - Fix bug B04 thành công - Bắt đầu Task 4.1, 4.2 - Fix bug B02: Checkbox cross-browser | - Hoàn thành Story 4 (Task 4.1-4.4 Done) - Bắt đầu Story 5: Task 5.1, 5.2 | - Chart library có vấn đề responsive trên mobile - Cần điều chỉnh CSS hoặc tìm giải pháp thay thế |
| Log5 (Ngày 6) | - Hoàn thành Story 4 (Task 4.3, 4.4 Done) - Fix responsive cho chart - Bắt đầu Task 5.1, 5.2 - Fix bug B10: Môn học mới bị mất sau refresh | - Hoàn thành Story 5 (Task 5.1-5.5 Done) - Bắt đầu Story 6: Task 6.1, 6.2 | - Search với tiếng Việt có dấu gặp vấn đề - Cần xử lý encoding và normalize string để search chính xác |
| Log6 (Ngày 7) | - Hoàn thành Story 5 (Task 5.3-5.5 Done) - Fix bug B10 thành côn - Bắt đầu Task 6.1, 6.2 - Bắt đầu Story 7: Task 7.1, 7.2 (Calendar library) - Fix bug B05: Search tiếng Việt - Fix bug B09: Filter kết hợp search | - Hoàn thành Story 6 (Task 6.1-6.5 Done) - Story 7 phức tạp, cần nhiều thời gian để tích hợp calendar library | - Logic kết hợp search và filter phức tạp |
| Log7 (Ngày 8 - Sprint Review) | - Hoàn thành Story 6 (Task 6.3-6.5 Done) - Hoàn thành Story 7 (Task 7.1-7.5 Done) - Fix bug B05, B09 thành công - Fix bug B07: Drag-drop calendar - Tham gia Sprint Review meeting - Tham gia Sprint Retrospective | - Demo Sprint cho Product Owner - Sprint hoàn thành đúng hạn với 100% Story Points (37/37) - Tất cả 7 Story đã hoàn thành, bao gồm cả Calendar view |  |

6. SPRINT REVIEW

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành (Chi tiết) | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả (BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| Story 1: Tạo và quản lý danh sách nhiệm vụ học tập (5 points) | - Tạo task mới với validation (Task 1.1, 1.2 Done) - Sửa và xóa task (Task 1.3 Done) - Hiển thị danh sách task với đầy đủ thông tin - Test các chức năng CRUD (Task 1.4 Done) - Hoàn thành ngày 2 |  |  |
| Story 2: Đánh dấu nhiệm vụ đã hoàn thành (3 points) | - Checkbox đánh dấu hoàn thành (Task 2.1, 2.2 Done) - Filter tab "Đã hoàn thành" (Task 2.3 Done) - Test chức năng đánh dấu và filter (Task 2.4 Done) - Hoàn thành ngày 3 |  |  |
| Story 3: Đặt deadline cho nhiệm vụ (5 points) | - Date picker để chọn deadline (Task 3.1 Done) - Highlight task gần/quá deadline (Task 3.2 Done) - Notification cho task sắp đến hạn (Task 3.3 Done) - Test deadline (Task 3.4 Done) - Hoàn thành ngày 4 (có delay nhỏ do fix bug B04) | Có delay nhỏ ở ngày 4 do fix bug B04 |  |
| Story 4: Xem thống kê tiến độ học tập (8 points) | - Trang thống kê với các số liệu (Task 4.1 Done) - Biểu đồ bar chart và pie chart (Task 4.2, 4.3 Done) - Test tính toán và hiển thị thống kê (Task 4.4 Done) - Hoàn thành ngày 5 |  |  |
| Story 5: Phân loại nhiệm vụ theo môn học (3 points) | - Dropdown chọn môn học (Task 5.1 Done) - Thêm môn học mới (Task 5.2 Done) - Tag/badge màu sắc cho môn học (Task 5.3 Done) - Filter theo môn học (Task 5.4 Done) - Test chức năng phân loại (Task 5.5 Done) - Hoàn thành ngày 6 |  |  |
| Story 6: Tìm kiếm và lọc nhiệm vụ (5 points) | - Search box với debounce (Task 6.1 Done) - Filter theo trạng thái (Task 6.2, 6.3 Done) - Kết hợp search và filter (Task 6.4 Done) - Test search và filter (Task 6.5 Done) - Hoàn thành ngày 7 |  |  |
| Story 7: Xem lịch học tập (Calendar view) (8 points) | - Tích hợp calendar library (Task 7.1 Done) - Hiển thị task trên calendar (Task 7.2 Done) - Click ngày xem task (Task 7.3 Done) - Drag-drop để thay đổi deadline (Task 7.4 Done) - Test calendar view (Task 7.5 Done) - Hoàn thành ngày 7 (có delay nhỏ do fix bug B07) | Có delay nhỏ ở ngày 7 do fix bug B07 (drag-drop) |  |

Tổng kết:

- Tổng Story Points hoàn thành: 37/37 points (100%)

- Số User Stories hoàn thành: 7/7 stories trong Sprint Goal (Story 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đều hoàn thành 100%)

- Số Task hoàn thành: 31/31 tasks (tất cả task của Story 1-7 đã Done: Story 1: 4 tasks, Story 2: 4 tasks, Story 3: 4 tasks, Story 4: 4 tasks, Story 5: 5 tasks, Story 6: 5 tasks, Story 7: 5 tasks)

- Số Bug đã fix: 10 bugs (tất cả đã được giải quyết)

- Tỷ lệ test cases pass: 23/23 (100% cho các tính năng đã test)

- Demo thành công cho Product Owner

- Tất cả tính năng đã hoàn thành đều đáp ứng Definition of Done

Kanban Board - Ngày 1:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | Task 1.3: Implement chức năng sửa và xóa task Start: Day2 Due: Day2 | Task 1.1: Thiết kế UI form thêm task Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  |
|  | Task 1.4: Test các chức năng CRUD Start: Day2 Due: Day2 | Task 1.2: Implement logic thêm task Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  |

Nhận xét ngày 1:

- Story 1: Task 1.1, 1.2 bắt đầu làm (chuyển từ Todo → In Progress)

- Các Story khác chưa bắt đầu, tất cả task vẫn ở Todo

- Tiến độ đúng kế hoạch, không có delay

Kanban Board - Ngày 2:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 |  | Task 1.2: Implement logic thêm task Start: Day1 Due: Day1 |  |  | Task 1.1: Thiết kế UI form thêm task |
|  |  | Task 1.3: Implement chức năng sửa và xóa task Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  |
|  |  | Task 1.4: Test các chức năng CRUD Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  |
| Story 2 | Task 2.3: Tạo filter tab "Đã hoàn thành" Start: Day3 Due: Day3 | Task 2.1: Thêm checkbox vào mỗi task item Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  |
|  | Task 2.4: Test chức năng đánh dấu và filter Start: Day3 Due: Day3 | Task 2.2: Xử lý logic đánh dấu hoàn thành Start: Day2 Due: Day3 |  |  |  |

Nhận xét ngày 2:

- Story 1: Task 1.1 Done, Task 1.2 chuyển sang In Progress nhưng gặp bug B01, phải fix bug nên có delay nhỏ

- Story 2: Task 2.1, 2.2 bắt đầu (chuyển sang In Progress)

- Có delay nhỏ ở Story 1 do fix bug B01, Task 1.2 sẽ hoàn thành muộn hơn dự kiến

Kanban Board - Ngày 3:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 |  |  |  |  | Task 1.1: Thiết kế UI form thêm task, Task 1.2: Implement logic thêm task, Task 1.3: Implement chức năng sửa và xóa task, Task 1.4: Test các chức năng CRUD |
| Story 2 |  | Task 2.1: Thêm checkbox vào mỗi task item Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  |
|  |  | Task 2.2: Xử lý logic đánh dấu hoàn thành Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  |
|  |  | Task 2.3: Tạo filter tab "Đã hoàn thành" Start: Day3 Due: Day3 |  |  |  |
|  |  | Task 2.4: Test chức năng đánh dấu và filter Start: Day3 Due: Day3 |  |  |  |
| Story 3 | Task 3.3: Tạo notification cho task sắp đến hạn Start: Day4 Due: Day4 | Task 3.1: Tích hợp date picker component Start: Day3 Due: Day3 |  |  |  |
|  | Task 3.4: Test date picker và logic deadline Start: Day4 Due: Day4 | Task 3.2: Implement logic highlight task gần/quá deadline Start: Day3 Due: Day3 |  |  |  |

Nhận xét ngày 3:

- Story 1: Tất cả task đã Done (4/4 tasks)

- Story 2: Task 2.1,Task 2.2 đang In Progress (Do delay từ ngày 2), Task 2.3, 2.4 đang In Progre

- Story 3: Task 3.1, 3.2 bắt đầu (chuyển sang In Progress)

- Có delay ở Story 2 do ảnh hưởng từ bug B01, tiến độ chậm hơn kế hoạch

Kanban Board - Ngày 4:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 |  |  |  |  | Task 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| Story 2 |  |  |  |  | Task 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 |
| Story 3 |  | Task 3.3: Tạo notification cho task sắp đến hạn Start: Day4 Due: Day4 | Task 3.2: Implement logic highlight task gần/quá deadline Start: Day3 Due: Day3 |  | Task 3.1: Tích hợp date picker component |
|  |  | Task 3.4: Test date picker và logic deadline Start: Day4 Due: Day4 |  |  |  |
| Story 4 |  | Task 4.1: Thiết kế UI trang thống kê Start: Day4 Due: Day4 |  |  |  |
|  |  | Task 4.2: Implement logic tính toán thống kê Start: Day4 Due: Day4 |  |  |  |

Nhận xét ngày 4:

- Story 1-2: Tất cả task đã Done

- Story 3: Task 3.1 đã Done, Task 3.2 đang ở Pending do fix bug B04, Task 3.3, 3.4 đang In Progress

- Story 4: Task 4.1 bắt đầu (chuyển sang In Progress)

- Có delay ở Story 3 do fix bug B04, Task 3.2 sẽ hoàn thành muộn hơn dự kiến

Kanban Board - Ngày 5:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 |  |  |  |  | Task 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| Story 2 |  |  |  |  | Task 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 |
| Story 3 |  |  |  |  | Task 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |
| Story 4 |  | Task 4.3: Tích hợp thư viện chart để vẽ biểu đồ Start: Day5 Due: Day5 | Task 4.2: Implement logic tính toán thống kê Start: Day4 Due: Day4 |  | Task 4.1: Thiết kế UI trang thống kê Start: Day4 Due: Day4 |
|  |  | Task 4.4: Test tính toán và hiển thị thống kê Start: Day5 Due: Day5 |  |  |  |
| Story 5 | Task 5.3: Hiển thị tag/badge màu sắc cho môn học Start: Day6 Due: Day6 | Task 5.1: Tạo component dropdown chọn môn học Start: Day5 Due: Day5 |  |  |  |
|  | Task 5.4: Implement filter theo môn học Start: Day6 Due: Day6 | Task 5.2: Implement chức năng thêm môn học mới Start: Day5 Due: Day5 |  |  |  |

Nhận xét ngày 5:

- Story 1-3: Tất cả task đã Done (Story 3 hoàn thành muộn do fix bug B04)

- Story 4: Task 4.1 đã Done, Task 4.2 đang ở Pending do fix bug B02 (Checkbox cross-browser), Task 4.3, 4.4 vẫn ở Todo

- Story 5: Task 5.1, 5.2 bắt đầu (chuyển sang In Progress)

- Có delay ở Story 4 do fix bug B02, Task 4.2 sẽ hoàn thành muộn hơn dự kiến

Kanban Board - Ngày 6:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 |  |  |  |  | Task 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| Story 2 |  |  |  |  | Task 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 |
| Story 3 |  |  |  |  | Task 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |
| Story 4 |  |  |  |  | Task 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 |
| Story 5 |  | Task 5.3: Hiển thị tag/badge màu sắc cho môn học Start: Day6 Due: Day6 | Task 5.2: Implement chức năng thêm môn học mới Start: Day5 Due: Day5 |  | Task 5.1: Tạo component dropdown chọn môn học |
|  |  | Task 5.4: Implement filter theo môn học Start: Day6 Due: Day6 |  |  |  |
|  |  | Task 5.5: Test chức năng phân loại và filter môn học Start: Day6 Due: Day6 |  |  |  |
| Story 6 |  | Task 6.1: Tạo component search box Start: Day6 Due: Day6 |  |  |  |
|  |  | Task 6.2: Implement logic tìm kiếm real-time Start: Day6 Due: Day6 |  |  |  |
| Story 7 |  | Task 7.1: Tích hợp calendar library Start: Day6 Due: Day6 |  |  |  |
|  |  | Task 7.2: Implement logic hiển thị task trên calendar Start: Day6 Due: Day6 |  |  |  |

Nhận xét ngày 6:

- Story 1-4: Tất cả task đã Done (Story 4 hoàn thành muộn do fix bug B02)

- Story 5: Task 5.1 đã Done, Task 5.2 đang ở Pending do fix bug B10 (Môn học mới bị mất sau refresh), Task 5.3-5.5 chuyển sang In Progress

- Story 6: Task 6.1, 6.2 bắt đầu (chuyển sang In Progress)

- Story 7: Task 7.1, 7.2 bắt đầu ( chuyển sang In Progress)

- Có delay ở Story 5 do fix bug B10, Task 5.2 sẽ hoàn thành muộn hơn dự kiến

Kanban Board - Ngày 7:

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 |  |  |  |  | Task 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| Story 2 |  |  |  |  | Task 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 |
| Story 3 |  |  |  |  | Task 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |
| Story 4 |  |  |  |  | Task 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 |
| Story 5 |  |  |  |  | Task 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 |
| Story 6 |  | Task 6.3: Tạo các nút filter Start: Day7 Due: Day7 | Task 6.2: Implement logic tìm kiếm real-time Start: Day6 Due: Day6 |  | Task 6.1: Tạo component search box |
|  |  | Task 6.4: Kết hợp search và filter Start: Day7 Due: Day7 |  |  |  |
|  |  | Task 6.5: Test search và filter với nhiều trường hợp Start: Day7 Due: Day7 |  |  |  |
| Story 7 |  | Task 7.3: Implement chức năng click ngày xem task Start: Day7 Due: Day7 |  |  | Task 7.1: Tích hợp calendar library |
|  |  | Task 7.4: Implement drag-drop để thay đổi deadline Start: Day7 Due: Day7 |  |  | Task 7.2: Implement logic hiển thị task trên calendar |
|  |  | Task 7.5: Test calendar view và các tương tác Start: Day7 Due: Day7 |  |  |  |

Nhận xét ngày 7:

- Story 1-5: Tất cả task đã Done (từ các ngày trước, một số hoàn thành muộn do fix bug)

- Story 6: Task 6.1 đã done, Task 6.2 đang ở Pending do fix bug B05 (Search tiếng Việt)

- Task 6.3, 6.4, 6.5 vẫn ở Todo. Hoàn thành tất cả task vào cuối ngày sau khi fix bug

- Story 7: Task 7.1, 7.2 đã done, Task 7.3, 7.4, 7.5 chuyển sang In Progress, Hoàn thành tất cả task vào cuối ngày sau khi fix bug

- Có nhiều delay do fix bug B05, B09, B07 nhưng team đã làm thêm giờ để hoàn thành đúng deadline

- Sprint hoàn thành với 100% Story Points (37/37 points), tất cả 31 tasks đã Done, nhưng có nhiều task hoàn thành muộn hơn dự kiến do các bug

7. SPRINT RETROSPECTIVE

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| - Hoàn thành 7/7 User Stories trong Sprint Goal đúng hạn, đạt 100% mục tiêu Sprint - Tất cả test cases đều pass, chất lượng code tốt - Team làm việc hiệu quả, giao tiếp tốt trong Daily Scrum - Fix được tất cả 10 bugs phát hiện trong quá trình phát triển - Demo thành công, Product Owner hài lòng với kết quả - Học được nhiều kỹ thuật mới: date picker, chart library, debounce, calendar library - Burndown Chart cho thấy tiến độ ổn định, không có delay nghiêm trọng - Code review giúp cải thiện chất lượng code đáng kể - Hoàn thành cả Story 7 (Calendar view) mặc dù ban đầu ưu tiên thấp | - Gặp nhiều bug cross-browser, mất thời gian fix (B02, B03) - Date picker library phức tạp hơn dự kiến, config mất nhiều thời gian - Search với tiếng Việt có dấu gặp vấn đề, phải viết lại logic - Chart library có vấn đề responsive trên mobile, phải điều chỉnh nhiều - Một số task bị estimate thấp hơn thực tế (Task 3.2, 4.3, 7.4) - Story 7 phức tạp hơn dự kiến, drag-drop calendar gặp bug B07 - Có một số conflict khi merge code, phải resolve nhiều lần | - Một số tính năng UI/UX chưa được polish kỹ như mong muốn - Chưa có thời gian để tối ưu performance cho một số tính năng - Chưa viết đủ unit test cho một số component phức tạp - Chưa có thời gian để refactor một số code duplicate - Thiếu documentation cho một số API/function phức tạp - Chưa test đủ trên nhiều thiết bị khác nhau (chỉ test trên 2-3 thiết bị) |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

Phân tích theo 4Ls (Liked – Learned – Lacked – Longed for):

Liked (Những gì chúng ta thích và muốn tiếp tục):

- Daily Scrum diễn ra đúng giờ, giúp team cập nhật tiến độ hiệu quả

- Code review process giúp phát hiện bug sớm và cải thiện chất lượng

- Sử dụng Kanban Board giúp theo dõi task trực quan, dễ quản lý

- Burndown Chart giúp nhận biết sớm các vấn đề về tiến độ

- Tester tham gia sớm trong quá trình phát triển, phát hiện bug nhanh

Learned (Những gì chúng ta đã học được):

- Cần estimate kỹ hơn cho các task liên quan đến thư viện bên ngoài

- Nên test cross-browser sớm hơn, không đợi đến cuối Sprint

- Cần xử lý encoding/unicode ngay từ đầu khi làm việc với tiếng Việt

- Responsive design cần được test trên nhiều thiết bị ngay từ đầu

- Nên chia nhỏ Story 7 thành nhiều task nhỏ hơn để dễ quản lý

Lacked (Những gì chúng ta thiếu):

- Thiếu documentation cho một số tính năng phức tạp (đặc biệt là Story 7 - Calendar view)

- Thiếu unit test cho một số component

- Thiếu thời gian để refactor code duplicate

- Thiếu test trên nhiều thiết bị/trình duyệt khác nhau

- Thiếu thời gian để polish UI/UX của Story 7 tốt hơn

Longed for (Những gì chúng ta mong muốn có):

- Có thêm tool để test cross-browser tự động

- Có thêm thời gian để viết documentation đầy đủ

- Có thêm thời gian để tối ưu performance

- Có thêm thời gian để polish UI/UX tốt hơn

- Có thêm thời gian để test kỹ hơn tính năng drag-drop của calendar

Phân tích theo Start/Stop/Continue:

Start (Bắt đầu làm):

- Bắt đầu test cross-browser ngay từ đầu Sprint, không đợi cuối

- Bắt đầu viết unit test song song với development

- Bắt đầu estimate lại Story Points sau khi có thêm thông tin

- Bắt đầu tạo checklist "Definition of Done" chi tiết hơn cho từng task

- Bắt đầu sử dụng tool tự động hóa test (nếu có)

Stop (Dừng lại):

- Dừng việc estimate quá lạc quan cho các task phức tạp

- Dừng việc để bug tích tụ, nên fix ngay khi phát hiện

- Dừng việc merge code mà không review kỹ

- Dừng việc bỏ qua test trên mobile/tablet

- Dừng việc để documentation đến cuối mới viết

Continue (Tiếp tục làm):

- Tiếp tục Daily Scrum đúng giờ và hiệu quả

- Tiếp tục code review process

- Tiếp tục sử dụng Kanban Board để quản lý task

- Tiếp tục cập nhật Burndown Chart hàng ngày

- Tiếp tục giao tiếp tốt giữa Dev và Tester

- Tiếp tục fix bug ngay khi phát hiện

- Tiếp tục demo cho Product Owner thường xuyên

Các cách cải tiến quy trình (ưu tiên cao đến thấp):

- Cải thiện quá trình estimate (Ưu tiên cao)

  - Thêm buffer time cho các task liên quan đến thư viện bên ngoài

  - Estimate dựa trên độ phức tạp thực tế, không chỉ dựa trên thời gian

  - Tham khảo các Sprint trước để estimate chính xác hơn

  - Áp dụng: Sprint tiếp theo

- Test cross-browser sớm hơn (Ưu tiên cao)

  - Test trên ít nhất 3 trình duyệt ngay từ đầu Sprint

  - Sử dụng tool tự động hóa test nếu có thể

  - Tạo checklist test cross-browser cho mỗi tính năng

  - Áp dụng: Sprint tiếp theo

- Cải thiện quá trình code review (Ưu tiên trung bình)

  - Tạo checklist code review chi tiết

  - Yêu cầu review trong vòng 24h

  - Thảo luận về các vấn đề phức tạp trước khi merge

  - Áp dụng: Sprint tiếp theo

- Viết documentation song song với development (Ưu tiên trung bình)

  - Viết documentation ngay khi hoàn thành tính năng

  - Sử dụng template documentation chuẩn

  - Review documentation trong code review

  - Áp dụng: Sprint tiếp theo

- Cải thiện quá trình test (Ưu tiên trung bình)

  - Tester tham gia sớm hơn trong quá trình phát triển

  - Viết test case song song với development

  - Tăng coverage unit test lên ít nhất 90%

  - Áp dụng: Sprint tiếp theo

- Tối ưu quá trình Daily Scrum (Ưu tiên thấp)

  - Giữ thời gian 15 phút, không để kéo dài

  - Tập trung vào 3 câu hỏi chính

  - Ghi lại các vấn đề để giải quyết sau meeting

  - Áp dụng: Ngay lập tức

7.3 Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm rút ra cho Sprint sau:

- Về Estimation:

  - Không nên estimate quá lạc quan, đặc biệt với các task liên quan đến thư viện bên ngoài

  - Cần thêm buffer time (20-30%) cho các task phức tạp

  - Nên chia nhỏ các Story lớn (8 points trở lên) thành nhiều task nhỏ hơn

  - Tham khảo dữ liệu từ Sprint trước để estimate chính xác hơn

- Về Testing:

  - Test cross-browser ngay từ đầu, không đợi đến cuối Sprint

  - Test trên nhiều thiết bị (desktop, tablet, mobile) ngay từ đầu

  - Viết unit test song song với development, không để đến cuối

  - Tester nên tham gia sớm trong quá trình phát triển

- Về Code Quality:

  - Code review là rất quan trọng, giúp phát hiện bug sớm

  - Nên refactor code duplicate ngay khi phát hiện, không để tích tụ

  - Viết documentation ngay khi hoàn thành tính năng

  - Tuân thủ coding convention và best practices

- Về Communication:

  - Daily Scrum hiệu quả giúp team cập nhật tiến độ và phát hiện vấn đề sớm

  - Giao tiếp tốt giữa Dev và Tester giúp fix bug nhanh hơn

  - Demo thường xuyên cho Product Owner giúp nhận feedback sớm

  - Nên thảo luận các vấn đề phức tạp trước khi bắt đầu implement

- Về Process:

  - Kanban Board giúp quản lý task trực quan và hiệu quả

  - Burndown Chart giúp theo dõi tiến độ và phát hiện vấn đề sớm

  - Definition of Done rõ ràng giúp đảm bảo chất lượng

  - Nên fix bug ngay khi phát hiện, không để tích tụ

- Về Technical:

  - Cần nghiên cứu kỹ thư viện bên ngoài trước khi sử dụng

  - Xử lý encoding/unicode ngay từ đầu khi làm việc với tiếng Việt

  - Test responsive design trên nhiều thiết bị ngay từ đầu

  - Tối ưu performance ngay trong quá trình phát triển, không để đến cuối

- Về Sprint Planning:

  - Không nên commit quá nhiều Story trong một Sprint

  - Nên để lại một số buffer time cho các task không lường trước

  - Story lớn (8 points) nên được chia nhỏ hoặc ưu tiên cao

  - Nên có backup plan nếu không hoàn thành hết Story

- Về Team Collaboration:

  - Team làm việc hiệu quả khi có giao tiếp tốt

  - Code review giúp team học hỏi lẫn nhau

  - Pair programming có thể giúp giải quyết vấn đề phức tạp nhanh hơn

  - Nên chia sẻ kiến thức và best practices trong team

Kế hoạch cải tiến cho Sprint tiếp theo:

- Ngay lập tức (Sprint tiếp theo):

  - Test cross-browser ngay từ đầu Sprint

  - Viết unit test song song với development

  - Tạo checklist "Definition of Done" chi tiết hơn

  - Cải thiện quy trình estimate cho các tính năng phức tạp như drag-drop

- Trong Sprint tiếp theo:

  - Cải thiện UI/UX của các tính năng đã có (đặc biệt là Story 7 - Calendar view)

  - Tối ưu performance cho các tính năng hiện tại

  - Viết documentation đầy đủ cho tất cả tính năng

  - Test kỹ hơn tính năng drag-drop của calendar trên nhiều trình duyệt

- Dài hạn:

  - Tăng code coverage lên ít nhất 90%

  - Thiết lập CI/CD pipeline

  - Tạo test automation cho các tính năng quan trọng

  - Cải thiện quy trình estimate dựa trên dữ liệu từ các Sprint trước

Kết luận:

Sprint đầu tiên đã đạt được mục tiêu với 100% Story Points hoàn thành (37/37 points). Team đã học được nhiều bài học quý giá về estimation, testing, và quy trình làm việc. Với những cải tiến đã đề ra, Sprint tiếp theo sẽ hiệu quả và chất lượng hơn.