BÀI TẬP 1: ƯỚC LƯỢNG STORY POINTS - TẠO CÔNG VIỆC MỚI

User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Kết quả ước lượng: 5 Story Points.

Bảng phân tích độ phức tạp:

| Tiêu chí | Chi tiết phân tích |
| --- | --- |
| Giao diện (UI) | Thiết kế form nhập liệu (tiêu đề, mô tả, ngày hạn). |
| Logic (Validation) | Xử lý kiểm tra dữ liệu đầu vào (bắt buộc, định dạng ngày...). |
| Dữ liệu (DB) | Lưu trữ dữ liệu mới vào database. |
| Phản hồi (UX) | Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi cho người dùng. |
| Kết luận | Mức độ phức tạp trung bình (không quá dễ như 1-3, không quá khó như 8-13). 5 điểm là phù hợp. |

BÀI TẬP 2: ƯỚC LƯỢNG STORY POINTS - THANH TOÁN ĐƠN HÀNG

User Story: "Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để có thể hoàn tất mua hàng."

Kết quả ước lượng: 13 Story Points.

Lý do ước lượng cao (Độ phức tạp & Rủi ro):

| Yếu tố | Chi tiết kỹ thuật |
| --- | --- |
| Tích hợp (Integration) | Phải kết nối với cổng thanh toán bên thứ 3 (VNPay, MoMo...). |
| Đa dạng (Variety) | Xử lý nhiều phương thức: Thẻ tín dụng, Ví điện tử, ATM. |
| Bảo mật (Security) | Yêu cầu mã hóa cao, tokenization, tuân thủ chuẩn bảo mật. |
| Xử lý lỗi (Error Handling) | Rollback giao dịch khi lỗi, timeout, mất mạng giữa chừng. |
| Hậu xử lý | Cập nhật trạng thái đơn hàng, gửi email xác nhận, trừ kho. |

BÀI TẬP 3: PLANNING POKER - TẠO TÍNH NĂNG GIỎ HÀNG

User Story: "Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất."

Diễn biến bỏ phiếu:

| Thành viên | Điểm | Lý do đưa ra |
| --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | 5 | Cơ bản, chỉ cần lưu vào session/cookie. |
| Thành viên 2 | 8 | Cần xử lý số lượng, tổng tiền, edge cases. |
| Thành viên 3 | 5 | Đồng ý với TV1, khá đơn giản. |
| Thành viên 4 | 8 | Xử lý hết hàng, cập nhật real-time, validation. |

Thảo luận nhóm:

- Các trường hợp biên (edge cases): Sản phẩm hết hàng, giới hạn số lượng tối đa/tối thiểu.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cập nhật real-time số lượng trên icon giỏ hàng.

- Lưu trữ: Cân nhắc giữa Session vs Database.

KẾT QUẢ ĐỒNG THUẬN: 8 Story Points

- Lý do: Tính năng phức tạp hơn dự kiến ban đầu do yêu cầu xử lý các trường hợp ngoại lệ và cập nhật thời gian thực.

BÀI TẬP 4: PLANNING POKER - TẠO TÍNH NĂNG ĐĂNG NHẬP (NGÂN HÀNG)

User Story: "Là một người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản."

Diễn biến bỏ phiếu:

| Thành viên | Điểm | Lý do đưa ra |
| --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | 13 | App ngân hàng cần bảo mật cao, 2FA, OTP, Session an toàn. |
| Thành viên 2 | 8 | Logic đăng nhập cơ bản, chỉ thêm validation. |
| Thành viên 3 | 13 | Đồng ý với TV1, cần tích hợp hệ thống xác thực bên ngoài (Core Banking). |
| Thành viên 4 | 21 | Cần thêm lớp chống gian lận (Anti-fraud), logging chi tiết. |

KẾT QUẢ ĐỒNG THUẬN: 13 Story Points

- Lý do: Phức tạp hơn đăng nhập thông thường do yêu cầu bảo mật tài chính. Tuy nhiên, chưa đến mức 21 điểm vì phần 2FA hoặc Anti-fraud có thể tách ra thành User Story riêng biệt.

BÀI TẬP 5: LẬP KẾ HOẠCH SPRINT VỚI VELOCITY

Bối cảnh: Ứng dụng quản lý công việc.

1. Product Backlog & Ước lượng

| ID | Tên User Story | Điểm Story |
| --- | --- | --- |
| US 1 | Tạo công việc mới | 5 |
| US 2 | Xem danh sách công việc | 3 |
| US 3 | Cập nhật trạng thái công việc | 3 |
| US 4 | Tìm kiếm và lọc công việc | 5 |
| US 5 | Nhắc nhở công việc sắp đến hạn | 8 |
| US 6 | Xuất báo cáo công việc | 8 |

2. Kế hoạch Sprint (Dựa trên Velocity = 11)

Mục tiêu Sprint: Hoàn thành các tính năng cốt lõi (Tạo, Xem, Cập nhật).

Phân bổ công việc chi tiết:

| User Story | Các Task con (Sub-tasks) | Thời gian ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US 1: Tạo công việc(5 điểm) | 1. Thiết kế form 2. Validation & Database 3. Hiển thị thông báo | 1 ngày 1.5 ngày 0.5 ngày |
| US 2: Xem danh sách (3 điểm) | 1. Thiết kế UI danh sách 2. Fetch data & Display | 1 ngày 1 ngày |
| US 3: Cập nhật trạng thái (3 điểm) | 1. UI cập nhật 2. Logic & Database 3. Update Real-time | 0.5 ngày 1 ngày 0.5 ngày |

Tổng điểm: 5 + 3 + 3 = 11 Điểm (Khớp với Velocity).

BÀI TẬP 6: SPRINT PLANNING CƠ BẢN

Mục tiêu Sprint: Hoàn thành tính năng quản lý công việc cơ bản (MVP).

1. Phân rã User Stories

| User Story | Chi tiết Task kỹ thuật | Ước lượng (T-shirt) |
| --- | --- | --- |
| US 1: Tạo công việc mới | - Thiết kế Form - Validation (Client/Server) - API Endpoint (Create) - Thông báo lỗi/thành công - Refresh danh sách | Large (L) (Nhiều bước, phức tạp trung bình) |
| US 2: Xem danh sách | - Thiết kế UI List - API Endpoint (Get All) - Hiển thị dữ liệu - Xử lý phân trang (Pagination) | Medium (M) (Chủ yếu là đọc dữ liệu) |

BÀI TẬP 7: CHIA NHỎ USER STORY (BREAKDOWN)

User Story: "Đăng ký tài khoản người dùng."

Bảng chi tiết Task và Ước lượng:

| Task ID | Tên công việc | Chi tiết kỹ thuật | Điểm Story (Component) |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1 | Thiết kế Form | Giao diện + Client validation (Format email, pass length). | 2 |
| Task 2 | Server Validation | Check email tồn tại, check password strength. | 2 |
| Task 3 | API Đăng ký | Core logic: Hash password (bcrypt), Insert DB. | 3 |
| Task 4 | Email xác nhận | Gửi mail, tạo token, xử lý link verify. | 5 |
| Task 5 | UX Feedback | Thông báo thành công, Redirect trang. | 1 |
| TỔNG |  | Tính năng đăng ký hoàn chỉnh | 13 Điểm |

BÀI TẬP 8: TÍNH VELOCITY VÀ LẬP KẾ HOẠCH

1. Tính toán Velocity lịch sử

| Sprint | Các User Story đã làm | Trạng thái | Điểm đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | US 1 (5 pts US 2 (8 pts) US 3 (3 pts) | Done Done Fail | 13 |
| Sprint 2 | US 4 (13 pts) US 5 (5 pts) US 6 (8 pts) | Done Done Fail | 18 |

=> Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 15.5 (Làm tròn: 16 điểm).

2. Lập kế hoạch cho Sprint 3 (Capacity = 16)

Product Backlog hiện có:

- A (8 điểm), B (5 điểm), C (3 điểm), D (8 điểm), E (13 điểm).

Các phương án lựa chọn:

| Phương án | Danh sách chọn | Tổng điểm | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Option 1 (Chọn) | A (8) + B (5) + C (3) | 16 | Tối ưu. Khớp hoàn toàn với Velocity trung bình. |
| Option 2 (Rủi ro) | D (8) + E (13) | 21 | Nguy hiểm. Vượt quá năng lực (Overcommitting). |

BÀI TẬP 9: TỔNG HỢP KIẾN THỨC

User Story: "Tạo công việc mới (Title, Desc, Due Date)."

1. Planning Poker Simulation

| Role | Vote | Quan điểm |
| --- | --- | --- |
| Dev 1 | 5 | Đơn giản: Form + DB. |
| Dev 2 | 8 | Lo ngại về edge cases và real-time. |
| QA | 5 | Test case ở mức trung bình. |
| PO | 3 | Nhìn từ góc độ người dùng thấy đơn giản. |

=> Chốt: 5 Điểm (Sau khi thống nhất không làm real-time ở version 1).

2. Kế hoạch Sprint (Final)

- Velocity: 15 điểm.

- Backlog: US1 (5), US2 (3), US3 (3), US4 (5), US5 (8).

Quyết định chọn vào Sprint:

| Ưu tiên | User Story | Điểm | Tổng cộng dồn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US 1: Tạo mới | 5 | 5 | Chọn |
| 2 | US 2: Xem list | 3 | 8 | Chọn |
| 3 | US 3: Cập nhật | 3 | 11 | Chọn (An toàn) |
| 4 | US 4: Tìm kiếm | 5 | 16 | Cân nhắc (Có thể rủi ro) |

Kết luận: Nhóm chọn gói an toàn 11 điểm để đảm bảo cam kết (Commitment), nếu làm xong sớm sẽ kéo thêm US 4 vào sau.