BÀI TẬP 1: KỊCH BẢN CUỘC HỌP DAILY SCRUM

Tình huống: Nhóm phát triển Mobile App (Scrum Master, Dev A, Dev B, QA, Designer).

- Thời gian: 9:00 - 9:15 (15 phút).

1. BẢNG GHI NHẬN NỘI DUNG CUỘC HỌP

| Vai trò | Hôm qua đã làm gì? | Hôm nay sẽ làm gì? | Vấn đề / Trở ngại (Blockers) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Hoàn thành API đăng nhập, tích hợp Front-end. | Làm tính năng Đăng ký & Validation. | Không có. |
| Dev B | Sửa lỗi hiển thị danh sách sản phẩm. | Làm tính năng Tìm kiếm sản phẩm. | Cần tài liệu API từ Dev A. |
| QA | Viết test case cho Đăng nhập. | Test tính năng Đăng ký (sau khi Dev A xong). | Không có. |
| Designer | Mockup màn hình Thanh toán. | Mockup màn hình Giỏ hàng. | Không có. |

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

- Vấn đề: Dev B thiếu tài liệu API.

- Hành động: Scrum Master điều phối, Dev A cam kết gửi tài liệu cho Dev B sau 30 phút (Sau cuộc họp).

BÀI TẬP 2: BURNDOWN CHART - THEO DÕI TIẾN ĐỘ SPRINT

Tình huống: Sprint 2 tuần (10 ngày làm việc), Tổng 100 Story Points.

Mục tiêu lý tưởng: Giảm 10 điểm mỗi ngày.

1. BẢNG DỮ LIỆU BURNDOWN (5 NGÀY ĐẦU)

| Ngày (Day) | Điểm Story còn lại (Actual) | Mục tiêu lý tưởng (Ideal) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Start | 100 | 100 | Bắt đầu Sprint |
| 1 | 90 | 90 | Đúng tiến độ |
| 2 | 80 | 80 | Đúng tiến độ |
| 3 | 70 | 70 | Đúng tiến độ |
| 4 | 60 | 60 | Đúng tiến độ |
| 5 | 60 | 50 | Chậm tiến độ (Lệch 10 điểm) |

2. MÔ PHỎNG BIỂU ĐỒ

3. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG (NGÀY 5)

- Thực tế: Ngày 5 vẫn còn 60 điểm (lẽ ra phải còn 50).

- Vấn đề: Nhóm đang chậm hơn dự kiến 10 điểm.

- Hành động của SM:

  - Tổ chức họp ngắn tìm nguyên nhân.

  - Xác định trở ngại (Impediments).

  - Cập nhật PO và điều chỉnh kế hoạch nếu cần.

BÀI TẬP 3: MÔ PHỎNG DAILY SCRUM VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tình huống: Ngày thứ 3 của Sprint.

1. CẬP NHẬT TRẠNG THÁI

| Thành viên | Cập nhật | Vấn đề phát sinh |
| --- | --- | --- |
| Dev A | Xong UI Đăng nhập. Đang kết nối API. | Khó khăn khi kết nối BE, cần Dev B support. |
| Dev B | Xong API Đăng nhập. Đang làm API Đăng ký. | Không có. |
| QA | Xong Test case. Đang test Đăng nhập. | Thiếu tài liệu API từ Dev B. |

2. GIẢI PHÁP CỦA SCRUM MASTER

- Vấn đề 1 (Dev A): Pair programming. Dev B sẽ ngồi cùng Dev A trong 1 giờ để fix lỗi kết nối.

- Vấn đề 2 (QA): Dev B ưu tiên viết tài liệu API và gửi QA trong ngày.

- Nguyên tắc: Giữ cuộc họp ngắn (15p), vấn đề chi tiết giải quyết sau cuộc họp (Post-meeting discussion).

BÀI TẬP 4: BURNDOWN CHART - TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ (SICKNESS)

Tình huống: Sprint 10 ngày, Tổng 120 điểm. (Trung bình 12 điểm/ngày).

1. BẢNG DỮ LIỆU BURNDOWN

| Ngày | Điểm còn lại | Tiến độ ngày hôm đó | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | -12 | Ổn định |
| 2 | 96 | -12 | Ổn định |
| 3 | 84 | -12 | Ổn định |
| 4 | 72 | -12 | Ổn định |
| 5 | 60 | -12 | Ổn định |
| 6 | 66 | -6 | Vấn đề: Chỉ hoàn thành 50% khối lượng |

2. PHÂN TÍCH

- Sự cố: Ngày 6 đường Burndown không dốc xuống như kỳ vọng (chỉ giảm 6 điểm thay vì 12).

- Nguyên nhân: Thiếu hụt tài nguyên (Thành viên bị ốm).

- Hành động:

  - Phân bổ lại task cho người còn lại.

  - Đàm phán giảm phạm vi (Scope) với PO hoặc chấp nhận OT (nếu team đồng ý).

BÀI TẬP 5: XÂY DỰNG VÀ TỐI ƯU KANBAN BOARD

Tình huống: Nhóm App quản lý công việc. Quản lý luồng công việc (Workflow) và giới hạn WIP (Work In Progress).

1. THIẾT KẾ KANBAN BOARD

| Cột (Column) | Giới hạn (WIP Limit) | Danh sách thẻ (Cards) |
| --- | --- | --- |
| TO DO (Cần làm) | None | - Thiết kế trang chủ - Phát triển API quản lý - Tích hợp thanh toán |
| IN PROGRESS (Đang làm) | Max 3 | - Thiết kế giao diện Đăng ký - Phát triển API Đăng nhập (Hiện tại đang ổn) |
| CODE REVIEW (Kiểm tra) | Max 2 | - Kiểm tra bảo mật hệ thống |
| DONE (Hoàn thành) | None | - Thiết kế giao diện Đăng nhập - Xử lý lỗi phần mềm |

2. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG QUÁ TẢI (BOTTLENECK)

- Tình huống: Cột In Progress có 5 task (Vượt quá giới hạn 3).

- Hậu quả: Nhóm bị phân tâm (context switching), giảm hiệu suất.

- Giải pháp:

  - "Stop starting, start finishing" (Ngừng bắt đầu việc mới, tập trung xong việc cũ).

  - Đẩy bớt việc chưa gấp về To Do.

  - Cả team tập trung hỗ trợ nhau ("Swarming") để giải quyết các task đang treo.

BÀI TẬP 6: TỔNG HỢP KIẾN THỨC (DAILY - BURNDOWN - KANBAN)

1. DAILY SCRUM CHECKLIST

- [x] Đúng giờ (9:00 - 9:15).

- [x] 3 câu hỏi thần thánh (Hôm qua? Hôm nay? Trở ngại?).

- [x] Không giải quyết vấn đề tại chỗ (để sau họp).

2. DỮ LIỆU BURNDOWN (10 NGÀY - 50 ĐIỂM)

| Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm còn lại | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |

Nhận xét: Đường biểu đồ giảm đều tuyến tính => Sprint hoàn hảo.

3. PHÂN BỔ KANBAN BOARD

- To Do: US 6, 7, 8, 9, 10.

- In Progress: US 3, 4, 5.

- Code Review: US 2.

- Done: US 1.

BÀI TẬP 7: SPRINT 1 NGÀY (TRANG ĐĂNG KÝ)

Tình huống đặc biệt: Sprint siêu ngắn (1 ngày) cho 1 tính năng.

Tổng Story Points: 9 điểm.

1. KANBAN BOARD (TIẾN TRÌNH TRONG NGÀY)

| Thời điểm | TO DO | IN PROGRESS | DONE | Điểm còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sáng (9:00) | Task 1, 2, 3 | - | - | 9 |
| Trưa (12:00) | Task 3 | Task 2 | Task 1 | 6 |
| Chiều (15:00) | - | Task 3 | Task 1, 2 | 3 |
| Tối (17:00) | - | - | Task 1, 2, 3 | 0 |

2. BURNDOWN CHART

3. VAI TRÒ SCRUM MASTER TRONG SPRINT 1 NGÀY

- Tổ chức Daily Scrum ngay đầu giờ sáng.

- Liên tục "Walk the board" (kiểm tra bảng Kanban) mỗi 2-3 tiếng.

- Hỗ trợ ngay lập tức (Instant support) vì không có thời gian chờ đợi.

- Tổng kết (Retrospective) nhanh vào cuối ngày.